ФОРМА

для надання звітної інформації про виконання антикорупційної програми на 2020-2021 р.р. та реалізації визначених у ній заходів

Державної служби експортного контролю України

(найменування органу)

| №п/п | Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заходи із реалізації засад відомчої політики із запобігання і виявлення корупції (відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018-2020 роки) |  |  |  |
| 2 | Заходи з усунення виявлених корупційних ризиків |  |  |  |
| 2.1 | 1. Удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб‘єктів господарювання у кожному з причетних до цього підрозділів шляхом розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій буде передбачений чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв щодо проведення реєстрації суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Організація та здійснення контролю за виконанням вказаної Інструкції 3. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного | 1. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. 2. Організація та здійснення контролю за виконанням Інструкції - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 3. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю - поетапно до грудня 2021р. | 1-2. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 2. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. З метою удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів, розроблено та затверджено наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102 Інструкцію з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій закріплено чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв щодо проведення реєстрації суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів, механізми поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102, керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів розгляду заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії стуктурних підрозділів Держекспортконтролю. Зазначена інформація обговорюється на нарадах у Голови Держекспортконтролю, визначаються причини порушень визначених термінів та шляхи їх усунення. 3. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 612-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік” Держекспортконтролю виділено бюджетне фінансування для продовження робіт по впровадженню електронної системи у сфері державного експортного контролю. Паспорт бюджетної програми на 2020 рік зі змінами затверджено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 07 серпня 2020 року. У серпні-вересні 2020 року було організовано та проведено тендерні процедури на постачання послуг зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на неї, а також створення модуля взаємодії з “Єдиним вікном для міжнародної торгівлі”, модуля взаємодії з електронною системою Державної казначейської служби України, модуля взаємодії з Інтегрованою системою ідентифікації, модуля взаємодії з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі прикладного програмного забезпечення “Інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю”. У жовтні 2020 року Держекспортконтролем за результатами здійснення публічних закупівель укладено 2 контракти на постачання вказаних послуг. Станом на кінець 2020 року завершено роботи зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи, розроблені та виконані технічне завдання та техно-робочий проект на систему, здійснено її технічний опис, підготовлено посібники користувачів та адміністраторів, розроблені модулі взаємодії з державними системами та реєстрами, проведено їх тестування, навчання співробітників Держекспортконтролю по роботі з ними, ІТС ЕК введено в тестову експлуатацію. Через затримки, пов’язані з доопрацюванням архітектури прикладного програмного забезпечення, необхідного для дотримання норм з технічного захисту інформації при обробці відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом в рамках єдиної ІТС, створення та впровадження КСЗІ на ІТС ЕК, а також отримання експертного висновку на ІТС ЕК щодо захисту інформації з рівнем гарантії не нижче Г2, реалізацію контрактів продовжено до 31.03.2021. |
| 2.2 | Нормативно закріпити шляхом розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій буде передбачений чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв щодо державної атестації СВФЕК, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Організувати та здійснити контроль за виконанням Інструкції, визначених процедур та термінів розгляду. 3. Прийняття рішення у складі Комісії з державної атестації СВФЕК, до складу якої включені представники державних, розвідувальних та правоохоронних органів, які є суб‘єктами у сфері державного експортного контролю | 1. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. 2. Організація та здійснення контролю за виконанням Інструкції - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 3. Під час прийняття рішень щодо державної атестації СВФЕК | 1-2. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 3. Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв’язків з громадськістю і ЗМІ 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. З метою удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів, розроблено та затверджено наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102 Інструкцію з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій закріплено чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв щодо державної атестації СВФЕК, механізми поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102, керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів розгляду заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії стуктурних підрозділів Держекспортконтролю. Зазначена інформація обговорюється на нарадах у Голови Держекспортконтролю, визначаються причини порушень визначених термінів та шляхи їх усунення. 3. Протягом 2020 року до Держекспортконтролю надійшло 40 заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів щодо атестації СВФЕК. Відбулось 13 засідань Комісії з державної атестації СВФЕК, до складу якої включені представники державних, розвідувальних та правоохоронних органів, які є суб‘єктами у сфері державного експортного контролю. За результатами атестовано СВФЕК 30 суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів. Атестацій СВФЕК без їх розгляду вказаною Комісією у звітному періоді не було |
| 2.3 | Нормативно закріпити шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» загальні вимоги, терміни розгляду та заходи контролю за розглядом заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів щодо надання суб’єкту господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. 2. Контроль шляхом періодичного звітування стосовно відповідності отриманих документів та термінів розгляду вимогам чинного законодавства. 3. Розгляд матеріалів у взаємодії із задіяними підрозділами Держекспортконтролю. 4. Міжвідомче погодження прийнятих рішень, розгляд узагальнених матеріалів Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України. 5. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016. | 1. Внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудень 2020р. 2. Організація та здійснення контролю за виконанням вимог законодавства шляхом періодичного звітування - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 3-4. Під час прийняття рішень на підставі отриманих документів щодо надання суб‘єкту господарювання зазначених повноважень. 5. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1-4. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1-5. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. За результатами численних робочих нарад за участю представників Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства закордонних справ України та інших державних органів, а також з урахуванням онлайн-відеоконференції з експертами Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) державного Департаменту США та Посольства США в Україні, завершено розробку проєкту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”. Водночас, відповідно до Порядку взаємодії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.02.2013 за № 246/22778, законопроект надано до Мінекономіки для розгляду та узгодження. За її результатами проєкт Закону буде спрямовано для міжвідомчого узгодження. 2. Звітування здійснювалось щоквартально, за півріччя та за 2020 рік. Крім того, відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102, керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів розгляду заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії стуктурних підрозділів Держекспортконтролю. 3. Відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102, розгляд матеріалів заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів щодо надання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, здійснюється у взаємодії із задіяними підрозділами Держекспортконтролю. 4. Протягом 2020 року здійснено 36 міжвідомчих погоджень прийнятя вказаних рішень, 18 узагальнених матеріалів розглянуто Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України. За результатами 9 суб‘єктам господарювання надані відповідні повноваження (постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1353). 5. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020. |
| 2.4 | 1. Шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» виключити положення щодо надання повноважень суб‘єктам господарювання на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю. 2. До внесення змін здійснити контроль за розглядом заяв суб‘єктів господарювання щодо отримання вказаних повноважень шляхом періодичного звітування стосовно дотримання термінів розгляду, відповідності документів заявників вимогам чинного законодавства. 3. Розгляд у взаємодії із задіяними підрозділами Держекспортконтролю. 4. Прийняття рішення у складі Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації у галузі державного експортного контролю, до складу якої включені представники державних, розвідувальних та правоохоронних органів, які є суб‘єктами у сфері державного експортного контролю. 5. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016. | 1. Внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудень 2020р. 2. Організація та здійснення контролю за виконанням вимог законодавства шляхом періодичного звітування - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 3-4. Під час прийняття рішень на підставі отриманих документів щодо надання суб‘єкту господарювання зазначених повноважень. 5. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1-4. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв’язків з громадськістю і ЗМІ Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1-5. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. За результатами численних робочих нарад за участю представників Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства закордонних справ України та інших державних органів, а також з урахуванням онлайн-відеоконференції з експертами Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) державного Департаменту США та Посольства США в Україні, завершено розробку проєкту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”. Законопроєктом виключено положення щодо надання повноважень суб‘єктам господарювання на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю. 2-3. Відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102, керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів розгляду заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії стуктурних підрозділів Держекспортконтролю. 4. Міжвідомчою експертною комісією при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації у галузі державного експортного контролю, до складу якої включені представники державних, розвідувальних та правоохоронних органів, які є суб‘єктами у сфері державного експортного контролю, протягом 2020 року розглянуто 4 заяви суб‘єктів господарювання, за результатами розгляду Держекспортконтролем надано 4 суб‘єктам господарювання повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю. 5. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020. |
| 2.5 | 1. Удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів шляхом розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій буде передбачений чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв про отримання дозвільних документів у сфері державного експортного контролю, механізми поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Організувати та здійснити контроль за виконанням Інструкції, визначених процедур та термінів розгляду. 3. Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю | 1. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. 2. Здійснення контролю за виконанням Інструкції - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 3. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р. | 1-2. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії та керівники структурних підрозділів Департаменту Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 3. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. З метою удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів, розроблено та затверджено наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102 Інструкцію з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій закріплено чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв про отримання дозвільних документів у сфері державного експортного контролю, механізми поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102, керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів розгляду заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії стуктурних підрозділів Держекспортконтролю. Зазначена інформація обговорюється на нарадах у Голови Держекспортконтролю, визначаються причини порушень визначених термінів та шляхи їх усунення. 3. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 612-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік” Держекспортконтролю виділено бюджетне фінансування для продовження робіт по впровадженню електронної системи у сфері державного експортного контролю. Паспорт бюджетної програми на 2020 рік зі змінами затверджено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 07 серпня 2020 року. У серпні-вересні 2020 року було організовано та проведено тендерні процедури на постачання послуг зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на неї, а також створення модуля взаємодії з “Єдиним вікном для міжнародної торгівлі”, модуля взаємодії з електронною системою Державної казначейської служби України, модуля взаємодії з Інтегрованою системою ідентифікації, модуля взаємодії з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі прикладного програмного забезпечення “Інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю”. У жовтні 2020 року Держекспортконтролем за результатами здійснення публічних закупівель укладено 2 контракти на постачання вказаних послуг. Станом на кінець 2020 року завершено роботи зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи, розроблені та виконані технічне завдання та техно-робочий проект на систему, здійснено її технічний опис, підготовлено посібники користувачів та адміністраторів, розроблені модулі взаємодії з державними системами та реєстрами, проведено їх тестування, навчання співробітників Держекспортконтролю по роботі з ними, ІТС ЕК введено в тестову експлуатацію. Через затримки, пов’язані з доопрацюванням архітектури прикладного програмного забезпечення, необхідного для дотримання норм з технічного захисту інформації при обробці відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом в рамках єдиної ІТС, створення та впровадження КСЗІ на ІТС ЕК, а також отримання експертного висновку на ІТС ЕК щодо захисту інформації з рівнем гарантії не нижче Г2, реалізацію контрактів продовжено до 31.03.2021. |
| 2.6 | 1. Удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів шляхом розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій буде передбачений чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв про надання висновків на право проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, механізми поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Організувати та здійснити контроль за виконанням Інструкції, визначених процедур та термінів розгляду. 3. Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю | 1. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 3. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р. | 1-2. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії та керівники структурних підрозділів Департаменту Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 3. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. З метою удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів, розроблено та затверджено наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102 Інструкцію з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій закріплено чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв про надання висновків на право проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, механізми поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102, керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів розгляду заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії стуктурних підрозділів Держекспортконтролю. Зазначена інформація обговорюється на нарадах у Голови Держекспортконтролю, визначаються причини порушень визначених термінів та шляхи їх усунення. 3. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 612-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік” Держекспортконтролю виділено бюджетне фінансування для продовження робіт по впровадженню електронної системи у сфері державного експортного контролю. Паспорт бюджетної програми на 2020 рік зі змінами затверджено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 07 серпня 2020 року. У серпні-вересні 2020 року було організовано та проведено тендерні процедури на постачання послуг зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на неї, а також створення модуля взаємодії з “Єдиним вікном для міжнародної торгівлі”, модуля взаємодії з електронною системою Державної казначейської служби України, модуля взаємодії з Інтегрованою системою ідентифікації, модуля взаємодії з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі прикладного програмного забезпечення “Інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю”. У жовтні 2020 року Держекспортконтролем за результатами здійснення публічних закупівель укладено 2 контракти на постачання вказаних послуг. Станом на кінець 2020 року завершено роботи зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи, розроблені та виконані технічне завдання та техно-робочий проект на систему, здійснено її технічний опис, підготовлено посібники користувачів та адміністраторів, розроблені модулі взаємодії з державними системами та реєстрами, проведено їх тестування, навчання співробітників Держекспортконтролю по роботі з ними, ІТС ЕК введено в тестову експлуатацію. Через затримки, пов’язані з доопрацюванням архітектури прикладного програмного забезпечення, необхідного для дотримання норм з технічного захисту інформації при обробці відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом в рамках єдиної ІТС, створення та впровадження КСЗІ на ІТС ЕК, а також отримання експертного висновку на ІТС ЕК щодо захисту інформації з рівнем гарантії не нижче Г2, реалізацію контрактів продовжено до 31.03.2021. |
| 2.7 | 1. Удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів шляхом розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій буде передбачений чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв про надання міжнародних імпортних сертифікатів або інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, механізми поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Організувати та здійснити контроль за виконанням Інструкції, визначених процедур та термінів розгляду. 3. Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю | 1. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 3. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р. | 1-2. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії та керівники структурних підрозділів Департаменту Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 3. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. З метою удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів розроблено та затверджено наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102 Інструкцію з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій закріплено чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв про надання міжнародних імпортних сертифікатів або інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, механізми поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102, керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів розгляду заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії стуктурних підрозділів Держекспортконтролю. Зазначена інформація обговорюється на нарадах у Голови Держекспортконтролю, визначаються причини порушень визначених термінів та шляхи їх усунення. 3. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 612-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік” Держекспортконтролю виділено бюджетне фінансування для продовження робіт по впровадженню електронної системи у сфері державного експортного контролю. Паспорт бюджетної програми на 2020 рік зі змінами затверджено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 07 серпня 2020 року. У серпні-вересні 2020 року було організовано та проведено тендерні процедури на постачання послуг зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на неї, а також створення модуля взаємодії з “Єдиним вікном для міжнародної торгівлі”, модуля взаємодії з електронною системою Державної казначейської служби України, модуля взаємодії з Інтегрованою системою ідентифікації, модуля взаємодії з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі прикладного програмного забезпечення “Інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю”. У жовтні 2020 року Держекспортконтролем за результатами здійснення публічних закупівель укладено 2 контракти на постачання вказаних послуг. Станом на кінець 2020 року завершено роботи зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи, розроблені та виконані технічне завдання та техно-робочий проект на систему, здійснено її технічний опис, підготовлено посібники користувачів та адміністраторів, розроблені модулі взаємодії з державними системами та реєстрами, проведено їх тестування, навчання співробітників Держекспортконтролю по роботі з ними, ІТС ЕК введено в тестову експлуатацію. Через затримки, пов’язані з доопрацюванням архітектури прикладного програмного забезпечення, необхідного для дотримання норм з технічного захисту інформації при обробці відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом в рамках єдиної ІТС, створення та впровадження КСЗІ на ІТС ЕК, а також отримання експертного висновку на ІТС ЕК щодо захисту інформації з рівнем гарантії не нижче Г2, реалізацію контрактів продовжено до 31.03.2021. |
| 2.8 | 1. Удосконалення регулювання та контролю при розгляді заяв суб‘єктів господарювання шляхом нормативного закріплення конкретних умов та критеріїв, за яких має здійснюватись міжвідомче погодження з державними органами, які беруть участь у реалізації заходів державного експортного контролю. 2. До нормативного врегулювання питання організувати та здійснити контроль за застосуванням механізму міжвідомчого погодження виключно у аргументованих та визначених випадках, прийняття рішення та контроль - керівництвом Держекспортконтролю | 1. Нормативне врегулювання – листопад 2020р. 2. Забезпечення контролю за застосуванням механізму міжвідомчого погодження - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. | 1. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних 1-2. Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. З метою удосконалення регулювання та контролю при розгляді заяв суб‘єктів господарювання, закріплено конкретні умови та критерії, за яких має здійснюватись міжвідомче погодження з державними органами, які беруть участь у реалізації заходів державного експортного контролю (додаток № 4 до протоколу засідання № 114 від 19.11.2020 Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Раді національної безпеки і оборони України). 2. Здійснено контроль за застосуванням механізму міжвідомчого погодження виключно у аргументованих та визначених випадках шляхом прийняття рішення керівництвом Держекспортконтролю на підставі доповіді щодо підстав узгодження за кожним з випадків застосування |
| 2.9 | 1. Відпрацювання та нормативне закріплення шляхом розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю механізму аналізу, виявлення порушень та реагування на них у ході виконання суб‘єктами особливих умов здійснення міжнародних передач товарів відповідно до виданих дозвільних документів, а також надання передбачених законодавством звітів про фактичне та кінцеве використання товарів, періодичне надання доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Внесення змін до відповідних посадових інструкцій причетних співробітників Держекспортконтролю 3. Організувати та здійснити контроль за виконанням Інструкції, визначених нею процедур | 1. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. 2. Внесення змін до посадових інструкцій – протягом місяця з дня затвердження Інструкції. 3. Здійснення контролю за виконанням Інструкції - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. | 1-3. Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1,3. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. З метою удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів, розроблено та затверджено наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102 Інструкцію з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій закріплено чіткий механізм аналізу, виявлення порушень та реагування на них у ході виконання суб‘єктами особливих умов здійснення міжнародних передач товарів відповідно до виданих дозвільних документів, а також надання передбачених законодавством звітів про фактичне та кінцеве використання товарів, механізми поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Внесено зміни до відповідних посадових інструкцій причетних співробітників Держекспортконтролю 3. Організувано та здійснюється контроль за виконанням Інструкції, визначених нею процедур |
| 2.10 | 1. Нормативне закріплення шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» принципу незалежності експертів - співробітників Держекспортконтролю, уповноважених на проведення експертизи у сфері державного експортного контролю. 2. Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016. | 1. Внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудень 2020р. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 2. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р. 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1. Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії та керівники структурних підрозділів Департаменту Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 2. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. За результатами численних робочих нарад за участю представників Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства закордонних справ України та інших державних органів, а також з урахуванням онлайн-відеоконференції з експертами Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) державного Департаменту США та Посольства США в Україні, завершено розробку проєкту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”. Законопроєктом передбачено закріплення принципу незалежності експертів - співробітників Держекспортконтролю, уповноважених на проведення експертизи у сфері державного експортного контролю. 2. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 612-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік” Держекспортконтролю виділено бюджетне фінансування для продовження робіт по впровадженню електронної системи у сфері державного експортного контролю. Паспорт бюджетної програми на 2020 рік зі змінами затверджено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 07 серпня 2020 року. У серпні-вересні 2020 року було організовано та проведено тендерні процедури на постачання послуг зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на неї, а також створення модуля взаємодії з “Єдиним вікном для міжнародної торгівлі”, модуля взаємодії з електронною системою Державної казначейської служби України, модуля взаємодії з Інтегрованою системою ідентифікації, модуля взаємодії з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі прикладного програмного забезпечення “Інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю”. У жовтні 2020 року Держекспортконтролем за результатами здійснення публічних закупівель укладено 2 контракти на постачання вказаних послуг. Станом на кінець 2020 року завершено роботи зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи, розроблені та виконані технічне завдання та техно-робочий проект на систему, здійснено її технічний опис, підготовлено посібники користувачів та адміністраторів, розроблені модулі взаємодії з державними системами та реєстрами, проведено їх тестування, навчання співробітників Держекспортконтролю по роботі з ними, ІТС ЕК введено в тестову експлуатацію. Через затримки, пов’язані з доопрацюванням архітектури прикладного програмного забезпечення, необхідного для дотримання норм з технічного захисту інформації при обробці відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом в рамках єдиної ІТС, створення та впровадження КСЗІ на ІТС ЕК, а також отримання експертного висновку на ІТС ЕК щодо захисту інформації з рівнем гарантії не нижче Г2, реалізацію контрактів продовжено до 31.03.2021. 3. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020. |
| 2.11 | 1. Здійснення контролю за організацією та проведенням експертизи у сфері державного експортного контролю залученими юридичними особами шляхом перевірки їх висновків через інші джерела, періодичного звітування стосовно відповідності вимогам чинного законодавства, розгляду у взаємодії із задіяними підрозділами Держекспортконтролю | 1. Протягом контрольного періоду – у разі залучення до проведення експертизи юридичних осіб. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал | 1. Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. У результаті здійснення контролю за організацією та проведенням експертизи у сфері державного експортного контролю не виявлено випадків залучення до проведення експертизи юридичних осіб, які є безпосередньо зацікавленими у її висновках та лобіюють неправомірне рішення. 2. Шляхом перевірки відділом правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю висновків юридичних осіб через інші джерела, періодичного звітування стосовно відповідності вимогам чинного законодавства, розгляду у взаємодії із задіяними підрозділами Держекспортконтролю, виявлено порушення 2 суб‘єктами господарювання вимог законодавства, у результаті чого їх позбавлено повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю. |
| 2.12 | 1. Періодичний аналіз поширених недоліків під час попередньої ідентифікації товарів суб‘єктами господарювання, за результатами розміщення роз‘яснень на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю. 2. Організація та надання офіційних консультацій з вказаної проблематики з використанням «гарячої лінії» Держекспортконтролю. 3. Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю | 1-2. Здійснення аналізу та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 3. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р. | 1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв’язків з громадськістю і ЗМІ 3. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1-2. Протягом 2020 року зідйснюваввся періодичний аналіз поширених недоліків під час попередньої ідентифікації товарів суб‘єктами господарювання. Організовано та надано офіційні консультації (всього – 17) з вказаної проблематики з використанням «гарячої лінії» відповідно до Графіку проведення в Держекспортконтролі тематичних телефонних «гарячих ліній» та Графіку проведення в Держекспортконтролі тематичних інтернет-конференцій, затверджених наказом Держекспортконтролю від 09.01.2020 № 2. 3. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 612-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік” Держекспортконтролю виділено бюджетне фінансування для продовження робіт по впровадженню електронної системи у сфері державного експортного контролю. Паспорт бюджетної програми на 2020 рік зі змінами затверджено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 07 серпня 2020 року. У серпні-вересні 2020 року було організовано та проведено тендерні процедури на постачання послуг зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на неї, а також створення модуля взаємодії з “Єдиним вікном для міжнародної торгівлі”, модуля взаємодії з електронною системою Державної казначейської служби України, модуля взаємодії з Інтегрованою системою ідентифікації, модуля взаємодії з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі прикладного програмного забезпечення “Інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю”. У жовтні 2020 року Держекспортконтролем за результатами здійснення публічних закупівель укладено 2 контракти на постачання вказаних послуг. Станом на кінець 2020 року завершено роботи зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи, розроблені та виконані технічне завдання та техно-робочий проект на систему, здійснено її технічний опис, підготовлено посібники користувачів та адміністраторів, розроблені модулі взаємодії з державними системами та реєстрами, проведено їх тестування, навчання співробітників Держекспортконтролю по роботі з ними, ІТС ЕК введено в тестову експлуатацію. Через затримки, пов’язані з доопрацюванням архітектури прикладного програмного забезпечення, необхідного для дотримання норм з технічного захисту інформації при обробці відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом в рамках єдиної ІТС, створення та впровадження КСЗІ на ІТС ЕК, а також отримання експертного висновку на ІТС ЕК щодо захисту інформації з рівнем гарантії не нижче Г2, реалізацію контрактів продовжено до 31.03.2021. |
| 2.13 | 1. Організувати та забезпечити роботу офіційного механізму надання консультацій з питань експортного контролю по «гарячій лінії» шляхом підготовки, затвердження та виконання відповідного плану, контролю та періодичної звітності щодо його виконання. 2. Аналіз та висвітлення на сайті Держекспортконтролю типових недоліків поданих заяв щодо отримання дозвільних документів в сфері державного експортного контролю | 1-2. Забезпечення виконання - протягом контрольного періоду (за результатами виявлення та аналізу типових недоліків поданих заяв). Підготовка плану – грудень 2020 року. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць | 1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв’язків з громадськістю і ЗМІ Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1-2. З метою організації роботи офіційного механізму надання консультацій з питань експортного контролю по «гарячій лінії», за результатами аналізу типових недоліків поданих заяв щодо отримання дозвільних документів в сфері державного експортного контролю, підготовлено Графік проведення в Держекспортконтролі тематичних телефонних «гарячих ліній» на 2021 рік та Графік проведення в Держекспортконтролі тематичних інтернет-конференцій на 2021 рік. |
| 2.14 | 1. Здійснювати вивчення пропозицій суб‘єктів господарювання щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю з залученням інших суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів, профільних науково-дослідних установ та причетних центральних органів виконавчої влади. 2. Провести навчання співробітників відділу нормативно-правової роботи щодо внесених змін та шляхів забезпечення дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та Порядку взаємодії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра Мінекономіки. 3. Обов‘язкове міжвідомче погодження запропонованих змін до чинного законодавства. | 1, 3. Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь про результати – кожен квартал 2. Навчання – липень 2020р.; - березень 2021р. | 1-3. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1, 3. Протягом 2020 року надійшло до Держекспортконтролю 31 заявка суб‘єктів господарювання щодо внесення змін до постанови КМУ від 12.07.1999 № 1228, а також пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», до постанов КМУ від 08.06.1998 № 838, від 20.11.2003 № 1807, від 28.01.2004 № 86. Здійснено міжвідомче погодження запропонованих змін до чинного законодавства. 2. Проведено навчання співробітників відділу нормативно-правової роботи щодо внесених змін та шляхів забезпечення дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та Порядку взаємодії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра Мінекономіки (доповідна записка № 371/19/23-20 від 22.07.2020). |
| 2.15 | 1. Відповідно до встановленого регламенту, шляхом розробки та ініціювання внесення змін до статті 25 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» конкретизувати критерії (умови, підстави), за яких Держекспортконтролем скасовується або зупиняється дія відповідного дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, скасовується реєстрація в Держекспортконтролі як суб‘єкта здійснення міжнародних передач товарів та повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового використання або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. 2. До внесення змін забезпечити (шляхом багаторівневого контролю) прийняття рішень щодо застосування вказаних положень за результатами колегіального розгляду керівниками задіяних структурних підрозділів. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016. | 1. Внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудень 2020р. 2. Забезпечення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Директор Департаменту державної експертизи (надання пропозицій) 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. За результатами численних робочих нарад за участю представників Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства закордонних справ України та інших державних органів, а також з урахуванням онлайн-відеоконференції з експертами Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) державного Департаменту США та Посольства США в Україні, завершено розробку проєкту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”. Законопроєктом конкретизовано критерії (умови, підстави), за яких Держекспортконтролем скасовується або зупиняється дія відповідного дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, скасовується реєстрація в Держекспортконтролі як суб‘єкта здійснення міжнародних передач товарів та повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового використання або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. 2. На даний час забезпечено (шляхом багаторівневого контролю) прийняття рішень щодо застосування вказаних положень за результатами розгляду керівниками задіяних структурних підрозділів. 3. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020. |
| 2.16 | 1. Відповідно до встановленого регламенту, шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997, виключити положення щодо надання повноважень суб‘єктам господарювання на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю. 2. До внесення змін здійснити контроль за розглядом заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів шляхом колегіального прийняття рішення керівниками задіяних структурних підрозділів. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016. | 1. Внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудня 2020р. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону. 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Директор Департаменту державної експертизи 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. За результатами численних робочих нарад за участю представників Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства закордонних справ України та інших державних органів, а також з урахуванням онлайн-відеоконференції з експертами Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) державного Департаменту США та Посольства США в Україні, завершено розробку проєкту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”. Законопроєктом виключено положення щодо надання повноважень суб‘єктам господарювання на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону. 2. Організовано та здійснено контроль за розглядом заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів шляхом багаторівневого прийняття рішення керівниками задіяних структурних підрозділів відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102. 3. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020. |
| 2.17 | 1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997, конкретизувати критерії, за яких Держекспортконтроль запитує надання додаткових документів та інформації, їх перелік. 2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016. | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформації відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102. 3. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020. |
| 2.18 | 1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003, конкретизувати критерії, за яких Держекспортконтроль запитує надання додаткових документів та інформації, їх перелік. 2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мін‘юсті за №1718/29848 від 28.12.2016. | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформації відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102. 3. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020. |
| 2.19 | 1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003. Конкретизувати умови, за яких Держекспортконтроль продовжує/не продовжує строк розгляду заяв суб‘єктів господарювання про надання дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів, визначити механізм прийняття рішення. 2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання пропозицій щодо продовження/не продовження вказаних строків. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016. | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1. Завідуючий сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень надання пропозицій щодо продовження/не продовження вказаних строків відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102. 3. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020. |
| 2.20 | 1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 15 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003, виключити норму щодо вибіркового підходу до необхідності отримання гарантійних документів. 2. До внесення змін здійснити контроль за не застосуванням вказаних положень у зв‘язку з відсутністю чіткого механізму їх реалізації. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016. | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал. 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Протягом 2020 року вказані положення не застосовувались у зв‘язку з відсутністю чіткого механізму їх реалізації. 3. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020 |
| 2.21 | 1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п.п. 7, 17 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999, конкретизувати критерії, за яких Держекспортконтроль запитує надання додаткових документів та інформації, їх перелік. 2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016. | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформації відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102. 3. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020. |
| 2.22 | 1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п.п. 8, 18 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999. Конкретизувати умови, за яких Держекспортконтроль продовжує/не продовжує строк розгляду заяв суб‘єктів господарювання про надання імпортних сертифікатів та інших документів, які містять гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, про надання висновку щодо можливості здійснення передачі товарів, імпортованих в Україну з наданням державних гарантій, визначити механізм прийняття рішення. 2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання пропозицій щодо продовження/не продовження вказаних строків. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016. | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень надання пропозицій щодо продовження/не продовження вказаних строків відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102. 3. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020. |
| 2.23 | 1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 23 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999. конкретизувати критерії, за яких уповноважена посадова особа Держекспортконтролю або відповідної контрольної комісії запитує надання додаткових документів, визначити їх перелік в залежності від наявних умов. 2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016. | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1. Завідуючий сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформації відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102. 3. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020. |
| 2.24 | 1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 36 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999, виключивши норму, яка не відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції». Унормувати порядок та визначити механізм відшкодування витрат, пов‘язаних із залученням до супроводження товарів та здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого споживача представників центральних органів виконавчої влади. 2. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016. | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Директор Департаменту державної експертизи Завідувач сектором юридичної роботи 1-2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020. |
| 2.25 | 1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 2.3 Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб‘єктів підприємницької діяльності України як суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 15.04.2009 №31, конкретизувати критерії, за яких Держекспортконтроль запитує надання додаткових документів та інформації, їх перелік. 2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мін‘юсті за №1718/29848 від 28.12.2016 | 1. Подання пропозицій до Міністерства з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо внесення змін до Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб‘єктів підприємницької діяльності України як суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 15.04.2009 №31 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р. | 1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Подання пропозицій до Міністерства з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо внесення змін до Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб‘єктів підприємницької діяльності України як суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 15.04.2009 №31 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформації відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102. 3. Інформування НАЗК щодо виявлених корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, та пропозиції щодо їх усунення, вих. №4367/81-20 від 28.07.2020. |
| 2.26 | 1. Погодження пропозицій з причетними державними органами, профільними науково-дослідними установами та іншими підприємствами відповідної сфери діяльності, підготовка аргументації щодо наслідків для промисловості України прийняття пропозицій членами режимів. 2. За результатами підготовка відповідних пропозицій до вказівок делегаціям України для участі у роботі режимів. 3. Затвердження відповідних технічних завдань у Міністерстві закордонних справ України | Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь про результати – кожен квартал | 1-3. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1-3. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 засідання робочих органів та пленарних засідань міжнародних режимів експортного контролю у 2020 році були скасовані, 2 пленарні засідання перенесені на 2021 рік. У зв‘язку з викладеним, на початку 2020 року було підготовлено та погоджено з МЗС України 3 технічних завдання щодо участі представників Держекспортконтролю у засіданнях робочих органів, проте заходи не відбулись. |
| 2.27 | 1. Нормативно визначити випадки та закріпити необхідність міжвідомчого узгодження з причетними центральними органами виконавчої влади можливості надання дозволів/висновків по таких заявах. 2. Введення багаторівневого контролю проходження контрольної картки (виконавець – начальник відділу – директор департаменту). 3. Крім того, розгляд таких заяв здійснювати на засіданнях Комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України | 1-3. Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь про результати – кожен місяць | 1-3. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1, 3. З метою удосконалення регулювання та контролю при розгляді заяв суб‘єктів господарювання, закріплено конкретні умови та критерії, за яких має здійснюватись міжвідомче погодження з державними органами, які беруть участь у реалізації заходів державного експортного контролю (додаток № 4 до протоколу засідання № 114 від 19.11.2020 Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Раді національної безпеки і оборони України). Закріплено перелік умов, за яких розгляд таких заяв здійснюється на засіданнях Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України. 2. Організовано багаторівневий контролю проходження контрольної картки відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102. |
| 2.28 | 1. Відповідно до встановленого регламенту, шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, нормативно визначити порядок виявлення правопорушень та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Створення інтегрованої в електронну систему ліцензування автоматизованої системи моніторингу та контролю виконання вимог чинного законодавства у ході отримання та реалізації суб‘єктами здійснення міжнародних передач товарів відповідних дозволів, висновків та міжнародних імпортних сертифікатів, а також заходів реагування на виявлені порушення | 1. Внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудня 2020р. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. Забезпечення виконання - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 2. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р. | 1. Заступник Директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу підготовки протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 2. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. З метою удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів розроблено та затверджено наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102 Інструкцію з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій закріплено чіткий алгоритм виявлення деяких порушень (ненадання та невчасне надання звітів, невиконання особливих умов наданих дозволів та ін.) та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. За результатами численних робочих нарад за участю представників Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства закордонних справ України та інших державних органів, а також з урахуванням онлайн-відеоконференції з експертами Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) державного Департаменту США та Посольства США в Україні, завершено розробку проєкту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”. Водночас, відповідно до Порядку взаємодії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.02.2013 за № 246/22778, законопроект надано до Мінекономіки для розгляду та узгодження. За її результатами проєкт Закону буде спрямовано для міжвідомчого узгодження. 2. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 612-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік” Держекспортконтролю виділено бюджетне фінансування для продовження робіт по впровадженню електронної системи у сфері державного експортного контролю. Паспорт бюджетної програми на 2020 рік зі змінами затверджено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 07 серпня 2020 року. У серпні-вересні 2020 року було організовано та проведено тендерні процедури на постачання послуг зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на неї, а також створення модуля взаємодії з “Єдиним вікном для міжнародної торгівлі”, модуля взаємодії з електронною системою Державної казначейської служби України, модуля взаємодії з Інтегрованою системою ідентифікації, модуля взаємодії з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі прикладного програмного забезпечення “Інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю”. У жовтні 2020 року Держекспортконтролем за результатами здійснення публічних закупівель укладено 2 контракти на постачання вказаних послуг. Станом на кінець 2020 року завершено роботи зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи, розроблені та виконані технічне завдання та техно-робочий проект на систему, здійснено її технічний опис, підготовлено посібники користувачів та адміністраторів, розроблені модулі взаємодії з державними системами та реєстрами, проведено їх тестування, навчання співробітників Держекспортконтролю по роботі з ними, ІТС ЕК введено в тестову експлуатацію. Через затримки, пов’язані з доопрацюванням архітектури прикладного програмного забезпечення, необхідного для дотримання норм з технічного захисту інформації при обробці відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом в рамках єдиної ІТС, створення та впровадження КСЗІ на ІТС ЕК, а також отримання експертного висновку на ІТС ЕК щодо захисту інформації з рівнем гарантії не нижче Г2, реалізацію контрактів продовжено до 31.03.2021. |
| 2.29 | 1. Відповідно до встановленого регламенту, шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, нормативно визначити порядок виявлення правопорушень та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Створення інтегрованої в електронну систему ліцензування автоматизованої системи моніторингу та контролю виконання вимог чинного законодавства у ході отримання та реалізації суб‘єктами здійснення міжнародних передач товарів відповідних дозволів, висновків та міжнародних імпортних сертифікатів, а також заходів реагування на виявлені порушення | 1. Внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудня 2020р. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. Забезпечення виконання - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 2. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р. | 1. Заступник Директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу підготовки протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 2. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. З метою удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів розроблено та затверджено наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102 Інструкцію з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій закріплено чіткий алгоритм виявлення деяких порушень (ненадання та невчасне надання звітів, невиконання особливих умов наданих дозволів та ін.) та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. За результатами численних робочих нарад за участю представників Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства закордонних справ України та інших державних органів, а також з урахуванням онлайн-відеоконференції з експертами Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) державного Департаменту США та Посольства США в Україні, завершено розробку проєкту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”. Водночас, відповідно до Порядку взаємодії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.02.2013 за № 246/22778, законопроект надано до Мінекономіки для розгляду та узгодження. За її результатами проєкт Закону буде спрямовано для міжвідомчого узгодження. 2. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 612-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік” Держекспортконтролю виділено бюджетне фінансування для продовження робіт по впровадженню електронної системи у сфері державного експортного контролю. Паспорт бюджетної програми на 2020 рік зі змінами затверджено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 07 серпня 2020 року. У серпні-вересні 2020 року було організовано та проведено тендерні процедури на постачання послуг зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на неї, а також створення модуля взаємодії з “Єдиним вікном для міжнародної торгівлі”, модуля взаємодії з електронною системою Державної казначейської служби України, модуля взаємодії з Інтегрованою системою ідентифікації, модуля взаємодії з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі прикладного програмного забезпечення “Інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю”. У жовтні 2020 року Держекспортконтролем за результатами здійснення публічних закупівель укладено 2 контракти на постачання вказаних послуг. Станом на кінець 2020 року завершено роботи зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи, розроблені та виконані технічне завдання та техно-робочий проект на систему, здійснено її технічний опис, підготовлено посібники користувачів та адміністраторів, розроблені модулі взаємодії з державними системами та реєстрами, проведено їх тестування, навчання співробітників Держекспортконтролю по роботі з ними, ІТС ЕК введено в тестову експлуатацію. Через затримки, пов’язані з доопрацюванням архітектури прикладного програмного забезпечення, необхідного для дотримання норм з технічного захисту інформації при обробці відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом в рамках єдиної ІТС, створення та впровадження КСЗІ на ІТС ЕК, а також отримання експертного висновку на ІТС ЕК щодо захисту інформації з рівнем гарантії не нижче Г2, реалізацію контрактів продовжено до 31.03.2021. |
| 2.30 | 1. Здійснювати розробку змін організаційної структури Держекспортконтролю на підставі опису процесів, визначення трудовитрат та оптимізації функцій. 2. У передбачених законодавством випадках пропозиції щодо вказаних змін погоджувати з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством фінансів України | 1-2. При підготовці пропозицій щодо змін організаційної структури Держекспортконтролю. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал. | 1-2. Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Керівники самостійних структурних підрозділів Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. На підставі опису процесів, визначення трудовитрат та оптимізації функцій, здійснено функціональне обстеження (Звіт про результати проведення у 2020 році функціонального обстеження Держекспортконтролю від 30.06.2020). За результатами здійснені організаційно штатні зміни у структурі Держекспортконтролю (наказ від 28.07.2020 № 58). Заходи щодо змін організаційної структури здійснюються відповідно до наказу Держекспортконтролю від 29.10.2021 № 115 «Про стратегію управління персоналом Держекспортконтролю». 2. Пропозиції щодо вказаних змін погоджено з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (вх. № 2115-20 від 28.07.2020) |
| 2.31 | 1. Організувати та здійснити підготовку та надання прозорої звітності щодо цільового використання технічної та фінансової допомоги. 2. Виключення участі представників Держекспортконтролю у фінансових оборудках між іноземними донорами та обраними виконавцями. 3. Контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів шляхом проведення аудиторських перевірок | 1-3. Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал | 1-2. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності 3. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1-2. Протягом 2020 року фактів прямого залучення технічної, фінансової та інших видів допомоги від іноземних держав і міжнародних організацій для вдосконалення національної системи державного експортного контролю, участі представників Держекспортконтролю у фінансових оборудках між іноземними донорами та обраними виконавцями не відбувалось. 3. У зв‘язку з вакансією посади головного спеціаліста з питань внутрішньго аудиту протягом 2020 року в Держескпортконтролі аудиторських перевірок не проводилось |
| 2.32 | 1. З метою ефективного використання державних коштів, передбачених для реалізації проектів та виконання програм, організувати та здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним їх використанням шляхом багаторівневого погодження витрат. 2. У передбачених чинним законодавством випадках – участь тендерного комітету. 3. Проведення аудиторських перевірок | 1-3. Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал | 1-2. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності 3. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1-2. З метою ефективного використання державних коштів, передбачених для реалізації проектів та виконання програм, організувано постійний контроль за цільовим та ефективним їх використанням шляхом багаторівневого погодження витрат. Розпорядженням Кабінету міністрів від 03.06.2020 № 612-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік” Держекспортконтролю виділено бюджетне фінансування для продовження робіт по впровадженню електронної системи у сфері державного експортного контролю. Паспорт бюджетної програми на 2020 рік зі змінами затверджено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 07 серпня 2020 року. У серпні-вересні 2020 року було організовано та проведено тендерні процедури на постачання послуг зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на неї, а також створення модуля взаємодії з “Єдиним вікном для міжнародної торгівлі”, модуля взаємодії з електронною системою Державної казначейської служби України, модуля взаємодії з Інтегрованою системою ідентифікації, модуля взаємодії з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі прикладного програмного забезпечення “Інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю”. У жовтні 2020 року Держекспортконтролем за результатами здійснення публічних закупівель укладено 2 контракти на постачання вказаних послуг. 3. У зв‘язку з вакансією посади головного спеціаліста з питань внутрішньго аудиту протягом 2020 року в Держескпортконтролі аудиторських перевірок не проводилось |
| 2.33 | 1. Організувати періодичне проведення навчань та оцінку професійних знань співробітників відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності. 2. Шляхом вибіркового періодичного аналізу діяльності вказаного відділу та отримання його звітності забезпечити своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організації та вдосконалення бухгалтерського обліку, у тому числі – (3) під час проведення аудиторських перевірок | 1-3. Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал | 1-2. Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності 3. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Відповідно до постанов КМУ від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- Cov-2” та від 22.07.2020 № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- Cov-2”, у зв‘язку з запровадженням карантинних заходів, проведення навчання перенесено після послаблення або відміни карантинних заходів. 2. Шляхом періодичного аналізу діяльності сектору (до здійснення організаційно-штатних змін – відділу) фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, а також отримання його звітності (всього – 35 звітів) забезпечено своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організації та вдосконалення бухгалтерського обліку. 3. У зв‘язку з вакансією посади головного спеціаліста з питань внутрішньго аудиту протягом 2020 року в Держескпортконтролі аудиторських перевірок не проводилось |
| 2.34 | 1. З метою ефективного використання державних коштів, передбачених для закупівель товарів, організувати та здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним їх використанням шляхом багаторівневого погодження витрат. 2. У передбачених чинним законодавством випадках – участь тендерного комітету. 3. Проведення аудиторських перевірок | 1-3. Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал | 1-2. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності 3. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1-2. З метою ефективного використання державних коштів, передбачених для закупівель товарів, організовано постійний контроль за цільовим та ефективним їх використанням шляхом багаторівневого погодження витрат. Проведено 51 засідання тендерного комітету Держекспортконтролю, за результатами яких було проведено 15 закупівель товарів та послуг, у тому числі 2 закупівлі через проведення відкритих торгів шляхом оприлюднення відповідної інформації на сайті «PROZORO», 13 закупівель без використання електронної системи, шляхом оприлюднення звітів про укладені договори. 3. У зв‘язку з вакансією посади головного спеціаліста з питань внутрішньго аудиту протягом 2020 року в Держескпортконтролі аудиторських перевірок не проводилось |
| 2.35 | 1. Забезпечити допуск до інформаційних баз даних у відповідності з отриманим рівнем доступу та фіксацію користувача шляхом розробки та затвердження відповідної інструкції у ході введення в експлуатацію системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю. 2. Співробітників Держекспортконтролю ознайомити з вимогами чинного законодавства щодо провадження діяльності з інформацією з обмеженим доступом та щодо передбаченої відповідальності за її несанкціоноване розголошення | 1. Розробка та затвердження інструкції з обмеження та регламентування доступу до інформаційних баз даних – до грудня 2021 року. Контроль за використанням електронних баз даних – протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал. 2. Ознайомлення співробітників з відповідальністю за порушення – під час прийому на роботу, а також: липень 2020 року; липень 2021 року. | 1. Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 2. Завідувач сектором управління персоналом 1-2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Станом на кінець 2020 року здійснюється доопрацюванням архітектури прикладного програмного забезпечення, необхідного для дотримання норм з технічного захисту інформації при обробці відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом в рамках єдиної ІТС, створення та впровадження КСЗІ на ІТС ЕК, а також отримання експертного висновку на ІТС ЕК щодо захисту інформації з рівнем гарантії не нижче Г2. Відповідну інструкцію буде розроблено та затверджено після завершення зазначених процедур та введення в промислову експлуатацію електронної системи у сфері державного експортного контролю. 2. Співробітників Держекспортконтролю ознайомлено (під особистий підпис) з вимогами чинного законодавства щодо провадження діяльності з інформацією з обмеженим доступом та щодо передбаченої відповідальності за її несанкціоноване розголошення (службова записка від 05.08.2020 №398/19/81-20, доповідна записка від 15.10.2020 №503/19/90-20) |
| 2.36 | 1. Автоматизація реєстрації та контролю виконання документів шляхом впровадження оновленої електронної системи документообігу, інтегрованої з системою електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю | 1. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р. Контроль, аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал | 1. Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Заступник начальника управління – начальник відділу інформаційних технологій і технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 612-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік” Держекспортконтролю виділено бюджетне фінансування для продовження робіт по впровадженню електронної системи у сфері державного експортного контролю. Паспорт бюджетної програми на 2020 рік зі змінами затверджено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 07 серпня 2020 року. У серпні-вересні 2020 року було організовано та проведено тендерні процедури на постачання послуг зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на неї, а також створення модуля взаємодії з “Єдиним вікном для міжнародної торгівлі”, модуля взаємодії з електронною системою Державної казначейської служби України, модуля взаємодії з Інтегрованою системою ідентифікації, модуля взаємодії з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі прикладного програмного забезпечення “Інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю”. У жовтні 2020 року Держекспортконтролем за результатами здійснення публічних закупівель укладено 2 контракти на постачання вказаних послуг. Станом на кінець 2020 року завершено роботи зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи, розроблені та виконані технічне завдання та техно-робочий проект на систему, здійснено її технічний опис, підготовлено посібники користувачів та адміністраторів, розроблені модулі взаємодії з державними системами та реєстрами, проведено їх тестування, навчання співробітників Держекспортконтролю по роботі з ними, ІТС ЕК введено в тестову експлуатацію. Через затримки, пов’язані з доопрацюванням архітектури прикладного програмного забезпечення, необхідного для дотримання норм з технічного захисту інформації при обробці відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом в рамках єдиної ІТС, створення та впровадження КСЗІ на ІТС ЕК, а також отримання експертного висновку на ІТС ЕК щодо захисту інформації з рівнем гарантії не нижче Г2, реалізацію контрактів продовжено до 31.03.2021. |
| 2.37 | 1. Співробітників Держекспортконтролю ознайомити з вимогами чинного законодавства щодо провадження діяльності з інформацією з обмеженим доступом та щодо передбаченої відповідальності за її несанкціоноване розголошення. 2. Забезпечити допуск до інформаційних баз даних у відповідності з отриманим рівнем доступу та фіксацію користувача шляхом розробки та затвердження відповідної інструкції у ході введення в експлуатацію системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю. | 1. Загальне ознайомлення під особистий підпис – липень 2020 року; липень 2021 року. Протягом контрольного періоду – ознайомлення при прийнятті на роботу 2. Розробка та затвердження інструкції з обмеження та регламентування доступу до інформаційних баз даних – до грудня 2021 року. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал | 1. Завідувач сектором управління персоналом 2. Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Співробітників Держекспортконтролю ознайомлено (під особистий підпис) з вимогами чинного законодавства щодо провадження діяльності з інформацією з обмеженим доступом та щодо передбаченої відповідальності за її несанкціоноване розголошення (службова записка від 05.08.2020 №398/19/81-20, службова записка від 05.08.2020 №399/19/80-20, доповідна записка від 15.10.2020 №503/19/90-20). 2. Станом на кінець 2020 року здійснюється доопрацюванням архітектури прикладного програмного забезпечення, необхідного для дотримання норм з технічного захисту інформації при обробці відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом в рамках єдиної ІТС, створення та впровадження КСЗІ на ІТС ЕК, а також отримання експертного висновку на ІТС ЕК щодо захисту інформації з рівнем гарантії не нижче Г2. Відповідну інструкцію буде розроблено та затверджено після завершення зазначених процедур та введення в промислову експлуатацію електронної системи у сфері державного експортного контролю |
| 2.38 | 1. Відповідно до змін чинного законодавства розробка та неухильне виконання алгоритму проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби відповідно до вимог законодавства шляхом проведення конкурсу та прийняття рішень на всіх стадіях у складі конкурсної комісії та вибіркової перевірки дотримання вимог чинного законодавства керівництвом Держекспортконтролю | 1. Розробка оновленого алгоритму – липень 2020 року та у разі внесення змін до чинного законодавства. Застосування та контроль виконання - протягом контрольного періоду, при проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в органі | 1. Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Відповідно до пункту 8 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України від 13.04.2020 № 553-IX “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, пункту 13 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290 та з метою забезпечення безперебійного функціонування, виконання завдань і функцій Держекспортконтролю змінено алгоритм проведення добору на посади, а саме: надання пропозицій від керівників структурних підрозділів заявок на добір персоналу; підготовка проекту наказу про добір на вакантні посади; наступного дня після підписання наказу розміщення інформації на сайті НАДС; друк з бази даних НАДС та реєстрація документів від претендентів на оголошену посаду; проведення співбесіди та визначення переможця на зайняття вакантної посади на період карантину; повідомлення НАДС про визначення переможця. Крім того, заходи щодо зайняття вакантних посад державної служби здійснюються відповідно до наказу Держекспортконтролю від 29.10.2020 № 115 «Про стратегію управління персоналом Держекспортконтролю». |
| 2.39 | 1. У ході відпрацювання алгоритмів процедур у діяльності сектору управління персоналом передбачити та дотримуватись вимог письмової фіксації отримання документів, наданих кандидатами. Контроль за дотриманням - шляхом їх подальшого розгляду та перевірки щодо письмової фіксації та належності оформлення конкурсною комісією. 2. Розробка питань та проведення опитування кандидатів щодо можливої наявності конфлікту інтересів, роз’яснення їм суті порушення та передбаченої відповідальності | 1-2. Розробка оновленого алгоритму – липень 2020 року 2. Опитування - при проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в органі | 1-2. Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1-2. Відповідно до пункту 8 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України від 13.04.2020 № 553-IX “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, пункту 13 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290 та з метою забезпечення безперебійного функціонування, виконання завдань і функцій Держекспортконтролю змінено алгоритм проведення добору на посади, а саме: надання пропозицій від керівників структурних підрозділів заявок на добір персоналу; підготовка проекту наказу про добір на вакантні посади; наступного дня після підписання наказу розміщення інформації на сайті НАДС; друк з бази даних НАДС та реєстрація документів від претендентів на оголошену посаду; проведення співбесіди та визначення переможця на зайняття вакантної посади на період карантину; повідомлення НАДС про визначення переможця. |
| 2.40 | 1. З урахуванням змін чинного законодавства розробка та неухильне дотримання (шляхом контролю з боку конкурсної комісії) оновленого алгоритму проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», доповідь результатів керівнику органу. 2. Контроль з боку конкурсної комісії за порядком та результатами проведення вказаних перевірок. | 1-2. Розробка оновленого алгоритму – липень 2020 року 2. У випадках прийому на роботу нових працівників та проведення у зв‘язку з цим спеціальної перевірки, а також перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» | 1-2. Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1-2. Відповідно до пункту 8 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України від 13.04.2020 № 553-IX “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, пункту 13 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290 та з метою забезпечення безперебійного функціонування, виконання завдань і функцій Держекспортконтролю змінено алгоритм проведення добору на посади, а саме: надання пропозицій від керівників структурних підрозділів заявок на добір персоналу; підготовка проекту наказу про добір на вакантні посади; наступного дня після підписання наказу розміщення інформації на сайті НАДС; друк з бази даних НАДС та реєстрація документів від претендентів на оголошену посаду; проведення співбесіди та визначення переможця на зайняття вакантної посади на період карантину; повідомлення НАДС про визначення переможця (службова записка від 05.08.2020 № 399/19/80-20). Проведено 3 спеціальних перевірки кандидатів на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та 18 перевірок, передбачених Законом України «Про очищення влади». За результатами доповідалось керівнику органу. |
| 2.41 | 1. Забезпечити розгляд та погодження проектів наказів про суміщення керівниками причетних структурних підрозділів, відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Протягом контрольного періоду, у випадках видання наказів про суміщення | 1. Завідувач сектором управління персоналом Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Наказів про суміщення посад протягом 2020 року не видавалось |
| 2.42 | 1. У ході підготовки Інструкції про порядок взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, а також положень про структурні підрозділи Служби, розробити детальні алгоритми реалізації функцій та завдань Держекспортконтролю. 2. За результатами здійснити комісійне визначення ризиків у зазначених алгоритмах за кожним з напрямків функціонування Держекспортконтролю; у разі виявлення ризиків – їх ідентифікацію, оцінку та усунення у ході виконання Антикорупційної програми | 1. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. 2. Аналіз алгоритмів діяльності, визначення корупційних ризиків та поточна доповідь результатів – після затвердження Інструкції щомісяця та при проведенні аудиту | 1. Заступник Директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу підготовки протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних 2. Суб’єкти внутрішнього контролю, постійно діюча комісія з оцінки корупційних ризиків, головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. З метою удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів розроблено та затверджено наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102 Інструкцію з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій закріплено чіткий алгоритм реалізації функцій та завдань Держекспортконтролю, механізми поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 06.10.2020 № 102, керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів розгляду заяв суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії стуктурних підрозділів Держекспортконтролю. Зазначена інформація обговорюється на нарадах у Голови Держекспортконтролю, визначаються причини порушень визначених термінів та шляхи їх усунення. |
| 2.43 | 1. Роз‘яснення працівникам Держекспортконтролю передбачених законодавством обмежень та заборон, які стосуються державних службовців, відповідальності за їх порушення. 2. Надання та аналіз декларацій про отримання доходів | 1-2. Протягом контрольного періоду, під час прийняття на роботу та надання декларацій | 1. Завідувач сектором управління персоналом 1-2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Працівникам Держекспортконтролю роз‘яснено передбачені законодавством обмеження та заборони, які стосуються державних службовців, відповідальність за їх порушення (службова записка від 05.08.2020 № 399/19/80-20). 2. Здійснено контроль за наданням (доповідна записка від 01.06.2020 № 265/19/80-20) та аналіз декларацій про отримання доходів |
| 2.44 | 1. Організувати шляхом внесення змін до правил внутрішнього службового розпорядку та здійснити багаторівневий контроль за дотриманням співробітниками Держекспортконтролю правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій, інших вимог трудової дисципліни. 2. Організувати проведення періодичних перевірок дотримання та доповідь керівнику органу. 3. Закріплення необхідності контролю та відповідальності за неналежний контроль у посадових інструкціях керівників структурних підрозділів | 1-3. Протягом контрольного періоду | 1-3. Керівники структурних підрозділів Держекспортконтролю Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Організовано шляхом внесення змін до правил внутрішнього службового розпорядку та здійснено багаторівневий контроль за дотриманням співробітниками Держекспортконтролю правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій, інших вимог трудової дисципліни (Тимчасова інструкція з протидії поширенню коронавірусу COVID-19 у держекспортконтролі затверджена Головою Держекспортконтролю 19.03.2020, та продовження її дії від 22.06.2020, 31.08.2020, 02.09.2020, 16.10.2020, накази Держекспортконтролю від 17.09.2020 №88, від 18.09.2020 № 323-К). 2. Організувано проведення періодичних перевірок дотримання правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, та доповідь керівнику органу. 3. Закріплено необхідність контролю та відповідальності за неналежний контроль у посадових інструкціях керівників структурних підрозділів (відповідно до наказів Держекспортконтролю від 28.07.2020 №58, від 05.08.2020 № 61) |
| 2.45 | 1. Ознайомлення під особистий підпис співробітників Держекспортконтролю з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції, у тому числі – з обмеженнями та заборонами, пов‘язаними з прийняттям на державну службу та її проходженням. 2. Проведення навчань для працівників органу з проблемних тематик у вказаній сфері, залучення (за погодженням) до їх проведення фахівців Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного агентства України з питань державної служби | 1-2. Протягом контрольного періоду, при прийнятті на роботу. Аналіз та доповідь за результатами - щоквартально | 1-2. Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Працівникам Держекспортконтролю роз‘яснено передбачені законодавством обмеження та заборони, які стосуються державних службовців, відповідальність за їх порушення (службова записка від 05.08.2020 № 399/19/80-20). 2. Відповідно до постанов КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- Cov-2» та від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- Cov-2», та запровадженням на території України карантинних заходів, терміни проведення навчання із залученням фахівців Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного агентства України з питань державної служби перенесено до послаблення або відміни карантинних заходів (службова записка від 22.10.2020 № 526/19/90-20). |
| 2.46 | 1. Шляхом проведення індивідуальних роз‘яснень під час приймання на роботу та періодичного навчання з питань запобігання корупції доводити до співробітників Держекспортконтролю порядок реагування та повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держекспортконтролю з метою схилення до вчинення корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень | 1. Протягом контрольного періоду, при прийнятті на роботу. Аналіз та доповідь за результатами - щоквартально | 1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Шляхом проведення індивідуальних роз‘яснень під час приймання на роботу (всього – 20) та періодичного навчання з питань запобігання корупції доведено до співробітників Держекспортконтролю (службова записка від 05.08.2020 № 399/19/80-20) порядок реагування та повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держекспортконтролю з метою схилення до вчинення корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень, роз‘яснено передбачені законодавством обмеження та заборони, які стосуються державних службовців, відповідальність за їх порушення |
| 2.47 | 1. Відповідно до змін чинного законодавства розробити та закріпити наказом органу порядок перевірки повідомлень про корупцію, внесених викривачами. Забезпечити контроль за його виконанням | 1. Вересень 2020 року. Контроль за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь за результатами - щоквартально | 1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. В Держекспортконтролі розроблено та затверджено “Порядок організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” (повідомленнями про корупцію) в Державній службі експортного контролю України” (додається). Крім того, Держекспортконтроль керується порядком отримання, розгляду та перевірки повідомлень, отриманих від викривачів, визначеним положеннями розділу VIII Закону України “Про запобігання корупції”. Після введення в експлуатацію оновленого веб-сайту Держекспортконтролю (розділ «Повідомити про корупцію») вказаний Порядок планується оновити. |
| 2.48 | 1. З метою забезпечення умов для доброчесного та безпечного повідомлення про корупцію, під час створення оновленого офіційного веб-сайту Держекспортконтролю створити на головній сторінці відповідний легко доступний для залишення повідомлень та надійно захищений від неправомірного доступу до інформації сторонніх осіб електронний розділ «Повідомлення про корупцію». 2. Повідомити громадськість та суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів про створення такої скриньки і можливість залишити повідомлення про корупцію. 3. Ознайомити службовців органу з положеннями розділу VIII Закону України «Про запобігання корупції». | 1-3. Листопад 2020 року. Протягом контрольного періоду – додаткове періодичне повідомлення громадськості під час опрацювання інших проблемних питань щодо запобігання корупції | 1-3. Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Заступник начальника управління – начальник відділу інформаційних технологій і технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. У Держекспортконтролі функціонує офіційний веб сайт (за посиланням http://www.dsecu.gov.ua/) на якому реалізовано на головній сторінці посилання “Повідомити про корупцію”. Зазначене посилання містить інформацію щодо особи, уповноваженої приймати та розглядати повідомлення про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, номер телефону (044-462-48-45) та електронної адреси (antikor@dsecu.gov.ua), за якими можливо повідомити про корупцію. Окрім зазначеного, Держекспортконтроль наказом від 06.10.2020 № 103 ввів у тестову експлуатацію новий офіційний веб-сайт за посиланням https://new.dsecu.gov.ua/. Оновлений веб-веб сайт розроблено згідно з вимогами до норм Закону України “Про запобігання корупції”. На головній сторінці міститься посилання на автоматизовану форму “Повідомити про корупцію” https://new.dsecu.gov.ua/delation?language=ua. Автоматизована форма дає можливість автоматично направляти інформацію з веб-сайту на електронну поштову скриньку уповноваженої особи, що приймає та розглядає повідомлення про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”. Також на новому веб-сайті є розділ Антикорупційна діяльність (https://new.dsecu.gov.ua/ua/antykoruptsiyna-diyalnist) та контактна інформація уповноваженої особи (https://new.dsecu.gov.ua/ua/antykoruptsiyna-diyalnist_kontakty). 2. Повідомлено громадськість та суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів про створення такої скриньки і можливість залишити повідомлення про корупцію шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю у розділі «Новини». 3. Ознайомлено службовців органу з положеннями розділу VIII Закону України «Про запобігання корупції» шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держекспортконтолю. |
| 2.49 | 1. Проведення аудиту у складі комісії з залученням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, контроль за здійсненням аудиторських перевірок безпосередньо Головою Служби шляхом періодичної йому доповіді щодо ходу виконання плану перевірки | Під час перевірок | 1. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1. У зв‘язку з вакансією посади головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту та вакансії цієї посади протягом 2020 року в Держекспортконтролі аудиторських перевірок не проводилось |