Інформація

про виконання Плану роботи Державної служби експортного контролю України на 2021 рік

(за 2021 р.)

| № з/п | Заходи щодо виконання визначених завдань | Підстава для виконання завдання/заходу | Строк виконання заходів | Індикатор виконання завдання/заходу (очікуваний результат) | Відповідальні структурні підрозділи (головний виконавець та співвиконавці) | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Пріоритет І. Лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські дерегуляційні механізми |  |  |  |  |  |  |
| Завдання І.1 Внесення змін до чинного законодавства з метою скорочення термінів та оптимізації процедур надання адміністративних послуг в сфері державного експортного контролю |  |  |  |  |  |  |
| І.1.1 | Доопрацювання проєкту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” та надсилання його в установленому порядку до Мінекономіки | Закон України “Про адміністративні послуги” | у двотижневий строк після завершення всіх необхідних узгоджувальних заходів (у тому числі з Мін’юстом, Міжвідомчою комісією з політики ВТС та ЕК (МК ВТС та ЕК), Державною регуляторною службою (згідно завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості Голови Держекспортконтролю визначений термін виконання заходу – ІІ квартал 2021 р) | надсилання Мінекономіки проєкту Закону України, для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | Правовий департамент, Департамент державної експертизи, Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано Мінекономіки листом від 04.11.2020 №2733-03/66523-03 надіслано додаткові зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", а також пропозиції експертів Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) державного Департаменту США та Посольства США в Україні та Програми ЄС з питань контролю за товарами подвійного використання. Наведені зауваження до законопроекту опрацьовані в робочому порядку представниками Держекспортконтролю та Мінекономіки, листом від 06.03.2021 № 1473/32-21 проект направлено для подальшого опрацювання до Мінекономіки. За результатом опрацювання зазначеної вище редакції законопроект погоджено Держекспортконтролем із зауваженнями та листом від 25.03.2021 № 1983/32-21 надіслано до Мінекономіки. В подальшому доопрацьований проект Закону надіслано Держекспортконтролем листом від 09.04.2021 № 2268/32-21 до Мінекономіки для подальшої роботи. У Мінекономіки 07.06.2021 відбулася робоча нарада за участю представників Держекспортконтролю, МЗС, СБУ, СЗРУ, Держмитслужби щодо обговорення зауважень і пропозицій цих органів до проекту Закону. Мінекономіки листом від 17.06.2021 № 2733-03/32344-03 надіслало до Держекспортконтролю доопрацьовану Міністерством редакцію проекту Закону для доопрацювання її Держекспортконтролем з урахуванням зауважень і пропозицій Апарату РНБО (лист від 28.05.2021 № 2168/13-04/2-21), Міноборони, результатів робочої наради, проведеної в Мінекономіки 07.06.2021, а також раніше одержаних пропозицій ДК "Укроборонпром". Держекспортконтроль доопрацював проект Закону з частковим урахуванням зазначених зауважень і пропозицій, а також результатів зазначеної вище наради та листом від 18.06.2021 № 3911/32-21 надіслав проект до Мінекономіки. Секретаріат Кабінету Міністрів України листом від 04.11.2021 № 2733-03/57996-03 повернув законопроект до Мінекономіки для актуалізації (у подальшому надіслано до Держекспортконтролю листом Мінекономіки від 09.12.2021 № 2733-03/57996), у якому враховано: положення оновленого Регламенту ЄС від 20.05.2021 № 2021/821 щодо контролю експорту, брокерської діяльності, технічної допомоги, транзиту та передачі товарів подвійного використання; позиції Мінекономіки стосовно окремих положень проекту Закону (вих. від 04.11.2020 № 2733-03/66523-03); зауважень і пропозицій Апарату РНБО, Міноборони та МЗС (вих. від 05.04.21 № 2733-03/20543-03 та від 17.06.21 № 2733-03/32344-03); зауважень і пропозицій ДК “Укроборонпром” (у разі доцільності) (вих від 20.05.2021 № 2733-03/28565-03). Доопрацьований проект Закону направлено Мінекономіки листом Держекспортконтролю від 25.12.2021 № 8769/32-21 |
| І.1.2 | Розробка нової редакції Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 | Стаття 12 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” | у двомісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” | надсилання Мінекономіки проєкту постанови Кабінету Міністрів України | Правовий департамент, Департамент державної експертизи | Термін виконання заходу не настав Держекспортконтролем підготовлено проект постанови з урахуванням змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” |
| І.1.3 | Розробка проєкту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920 | Розробляється за ініціативою Держекспортконтролю | у двомісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” | надсилання Мінекономіки проєкту постанови Кабінету Міністрів України | Правовий департамент, Департамент державної експертизи, Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано З метою приведення Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920, у відповідність до вимог Керівних принципів ядерного експорту міжнародного режиму експортного контролю “Група ядерних постачальників” Держекспортконтролем розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до пункту 7 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролюˮ. Проект направлено Мінекономіки листом Держекспортконтролю від 06.03.2021 № 1469/32-21 та після погодження направлено на міжвідомче узгодження 23.06.2021. Проект постанови листом від 15.11.2021 № 7655/32-21 надіслано в установленому законодавством порядку для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України |
| І.1.4 | Доопрацювання проєкту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 | Розробляється за ініціативою Держекспортконтролю | липень | надсилання проєкту постанови Кабінету Міністрів України до Мінекономіки для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг, Правовий департамент, Департамент державної експертизи | Виконано На виконання рішень, прийнятих на Пленарних засіданнях ВД у 2016 - 2017 рр., Держекспортконтролем розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачено внесення змін до Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю. Проєкт акту пройшов міжвідомче узгодження, правову експертизу в Мін’юсті та був підтриманий Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (п. 5.1. протоколу від 15.08.2019 № 102). У зв’язку зі зміною складу Кабінету Міністрів України проєкт акту потребував здійснення повторної процедури погодження. Однак у зв’язку з наявними режимними змінами ВД за 2018 та 2019 рр. проєкт доопрацьовано для включення до нього зазначених останніх змін. Крім того, розроблено зміни до самого Порядку відповідно до міжнародних зобов’язань України, обумовлених членством в ООН, участю в КХЗ, а також міжнародних режимах експортного контролю ВД та РКРТ. Мінекономіки листом від 31.05.2021 № 2733-03/293-03 надіслано проект постанови на доопрацювання. Держекспортконтроль листом від 07.07.2021 № 4299/21-21 надіслав доопрацьований проект постанови на погодження до Мінекономіки. До проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення” Міністерством економіки України листом від 27.09.2021 № 2733-03/47128-03 висловлено зауваження, які опрацьовано. Проект направлено до Мінекономіки для остаточного погодження листом від 19.10.2021 № 6998/21-21 |
| І.1.5 | Доопрацювання і подання на розгляд Мінекономіки проєкту наказу Мінекономіки “Про затвердження Порядку проведення реєстрації в Державній службі експортного контролю України суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів” | Прийняття наказу Мінекономіки на заміну наказу Держекспортконтролю від 27.04.2009 року № 31 “Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів” (зареєстрований в Мін’юсті 15.07.09 за № 637/16653) | лютий | надсилання Мінекономіки проєкту наказу, підготовленого для прийняття і державної реєстрації | Правовий департамент, Департамент державної експертизи, Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано Проект наказу Мінекономіки “Про затвердження Порядку проведення реєстрації в Державній службі експортного контролю України суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів” направлено Мінекономіки листом Держекспортконтролю від 18.03.2021 № 1858/32-21 |
| І.1.6 | Розробка і подання на розгляд Мінекономіки проєкту наказу Мінекономіки стосовно затвердження порядку заповнення заяв щодо отримання дозволів та висновків, що надаються Держекспортконтролем, – у т.ч. з урахуванням впровадження електронної системи у сфері експортного контролю, на заміну відповідного наказу Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 (зареєстрований в Мінюсті 21.01.2014 за № 90/8689) | Необхідність визначається, виходячи з реалізації заходів, передбачених п. І.3.1 | квітень | надсилання Мінекономіки проєкту наказу, підготовленого для прийняття і державної реєстрації | Правовий департамент, Департамент державної експертизи, Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано Доопрацьовано проект наказу та листом від 31.12.2021 № 8891/32-21 надіслано до Мінекономіки для прийняття і подання на державну реєстрацію в установленому порядку проєкт наказу Мінекономіки “Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяв на проведення експертизи щодо надання дозволів, висновків на право здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, та міжнародного імпортного сертифіката або іншого документа, який містить державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях |
| І.1.7 | Проведення аналізу нормативних актів в сфері державного експортного контролю та впровадження заходів з метою усунення корупційних ризиків | Закон України “Про запобігання корупції” | Постійно протягом року | враховані при розробці нормативних актів Держекспортконтролю рекомендації щодо усунення корупційних ризиків | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, Комісія Держекспортконтролю з оцінки корупційних ризиків, Департамент державної експертизи, Правовий департамент, Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг, Відділ забезпечення діяльності керівника, комунікацій та СВФЕК | Виконано Забезпечено в рамках виконання Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки, зокрема до Антикорупційної програми (у разі необхідності). Інформацію про виконання програми було надіслано НАЗК (лист Держекспортконтролю від 06.09.2021 № 5818/90-21) |
| І.1.8 | Затвердження і оприлюднення річного плану діяльності Держекспортконтролю з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік | Стаття 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” | 15 грудня | річний план | Правовий департамент, Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг, Відділ забезпечення діяльності керівника, комунікацій та СВФЕК | Виконано. Затверджено і оприлюднено річнний план діяльності Держекспортконтролю з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік |
| Завдання І.2. Наближення процедур національного експортного контролю до стандартів ЄС |  |  |  |  |  |  |
| І.2.1 | Доопрацювання проєкту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 | Приведення Єдиного списку товарів подвійного використання у відповідність до додатку І до Регламенту ЄС № 428/2009 | липень | надсилання проєкту постанови Кабінету Міністрів України до Мінекономіки для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг, Правовий департамент, Департамент державної експертизи | Виконано Розроблено проєкт постанови, яким пропонується внести зміни до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 86, та Єдиного списку товарів подвійного використання. Завершено міжвідомче погодження зазначеного проекту акта. Листом від 25.03.2021 № 1984/21-21 проект постанови надіслано до Мінекономіки для повторного погодження. Мінекономіки листом від 26.05.2021 № 2733-03/29337-03 надіслано проект постанови на доопрацювання. Держекспортконтроль листом від 07.07.2021 № 4300/21-21 надіслав доопрацьований проект постанови на погодження до Мінекономіки. Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання” надіслано на узгодження із заінтересованими державними органами листами від 24.09.2021 № 6417/21-21, № 6418/21-21 та № 6419/21-21 |
| Завдання І.3. Створення електронної системи у сфері експортного контролю |  |  |  |  |  |  |
| І.3.1 | Введення в дослідну експлуатацію в державній системі експортного контролю інформаційно-телекомунікаційної системи “Електронна система у сфері експортного контролю”, створеної на основі адаптації програми “StratLink” | Розробляється за ініціативою Держекспортконтролю | Перше півріччя 2021 | початок дослідної експлуатації інформаційно-телекомунікаційної системи “Електронна система у сфері експортного контролю”, її розгортання в Держекспортконтролі та інших органах виконавчої влади | Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення, інші структурні підрозділи Держекспортконтролю | Виконано Протягом звітного періоду забезпечено введення в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері державного експортного контролю (ІТС ЕК) (наказ Держекспортконтролю від 18.12.2020 №138). Отримано експертний висновок про відповідність комплексу засобів захисту від несанкціонованого доступу програмного забезпечення “Stratlink” рівню гарантії Г-2; проведено роботи з інтеграції підсистем ІТСЕК з акредитованими центрами сертифікації ключів; підключення та налаштування серверної частини ІТСЕК для роботи у відкритому сегменті Інтернет; здійснено корегування бізнес-процесів надання адміністративних послуг та їх тестування; створено еталонну версію робочого місця користувача Держекспортконтролю; проведено заходи з побудови КСЗІ та перевірки функціонування службової частини системи; проведено низку презентацій та навчальних семінарів по роботі в ІТСЕК для органів державної влади та суб'єктів господарювання. Підготовлено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, яким унормовуватиметься використання ІТСЕК (проект після актуалізації 25 грудня 2021 надіслано в Мінекономіки для погодження), розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему у сфері державного експортного контролю”, який, після опрацювання в Мінекономіки (червень-серпень 2021 року), у вересні 2021 року був направлений на міжвідомче погодження відповідно до регламенту Кабінету Міністрів. На даний час ведеться переналаштування наявної в Держекспортконтролі комп'ютерної мережі для роботи в ІТСЕК; здійснюються заходи зі створення захищеної інфраструктури зв'язку для обміну інформацією, що містить комерційну таємницю, зокрема проводиться інтеграція програмних засобів шифрування до ІТСЕК тощо |
| І.3.2 | Організація експлуатації нового офіційного веб-сайту Держекспортконтролю як основного в тестовому режимі, усунення можливих недоліків в роботі сайту | Розробляється за ініціативою Держекспортконтролю | І квартал 2021 року | здійснення повноцінної тестової експлуатації нового офіційного веб-сайту Держекспортконтролю | Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення, інші структурні підрозділи Держекспортконтролю | Виконано Новий веб-сайт Держекспортконтролю введено в тестову експлуатацію як основний за адресою dsecu.gov.ua наказом Держекспортконтролю від 05.01.2021 №2. Вжито заходів щодо приведення його структури, ергономіки та доступності до вимог законодавства у сфері державних інформаційних ресурсів. На постійній основі здійснюється його наповнення, корегування вже оприлюдненої інформації, вносяться зміни до структури. Здійснено переклад англійською мовою основних розділів веб-сайту |
| І.3.3. | Впровадження нової системи електронного документообігу Держекспортконтролю інтегрованої до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та підсистеми погодження нормативно-правових актів (за умови відповідного фінансування) | п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1087 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 17 січня 2018 р. № 55” | Протягом року | впровадження системи електронного документообігу Держекспортконтролю в промислову експлуатацію | Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення, інші структурні підрозділи Держекспортконтролю | Здійснено заходи з проведення процедури закупівлі системи електронного документообігу. Закупівлю включено до річного плану закупівель Держекспортконтролю на 2021 рік та передано для проведення тендеру ДП «УСС». За результатами через відсутність відповідного фінансування тендер був визначений таким, що не відбувся |
| Завдання І.4. Питання забезпечення діяльності Держекспортконтролю |  |  |  |  |  |  |
| І.4.1. | Здійснення планового інструментального обстеження приміщень та технічних засобів, що використовуються для організації роботи з матеріалами, які містять державну таємницю | Наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 19.06.2015 № 023 | Листопад 2021 року | отримання протоколу про проведення інструментальної перевірки | Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення, режимно-секретний сектор | Виконано. Проведено інструментальне обстеження приміщень та технічних засобів, що використовуються для організації роботи з матеріалами, які містять державну таємницю. Результати відображено у відповідних актах. |
| І.4.2. | Організація та координація розгортання та введення в експлуатацію технічних мереж Держекспортконтролю (комп’ютерної, зв’язку, охоронної сигналізації, контролю доступу, тощо) | за ініціативою Держекспортконтролю | Строк виконання не визначено. У разі переведення Держекспортконтролю в нову адміністративну будівлю | введення в промислову експлуатацію перелічених систем | Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення | Питання виділення нового приміщення поки не вирішене. З приводу вирішення питання щодо забезпечення Держекспортконтролю власним приміщенням, Служба зверталась до Міністерства фінансів (лист від 26.01.2021 №502/70-21) та Міністерства економіки (лист від 07.06.2021 №3551/70-21). |
| 1.4.3. | Внесення відповідних змін до правил внутрішнього службового розпорядку, багаторівневого контролю за дотриманням співробітниками Держекспортконтролю, правил етичної поведінки, внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій, інших вимог трудової дисципліни, проведення періодичних перевірок дотримання та доповідь керівнику органу, закріплення необхідності контролю та відповідальності за неналежний контроль у посадових інструкціях керівників структурних підрозділів | Закон України “Про державну службу” | Протягом звітного періоду | внесення змін, до положень, затвердження посадових інструкцій | Сектор управління персоналом | Виконано Протоколом № 2 загальних зборів трудового колективу від 23.07.2021 Держекспортконтролю; затверджено оновлені правила внутрішнього трудового розпорядку |
| І.4.4. | Забезпечення стратегічного розвитку управління персоналом центрального органу виконавчої влади (шляхом внесення доповнень до стратегії управління персоналом, яка зокрема містить стратегічні цілі, брендинг центрального органу виконавчої влади, механізм реалізації цієї стратегії та її моніторинг) | Закон України “Про державну службу” | Протягом звітного періоду | внесення доповнень до стратегії управління персоналом | Сектор управління персоналом | Виконано Наказом Держекспортконтролю від 26.02.2021 № 18 внесено зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.10.2020 № 113, яким затверджено у новій редакції Стратегію управління персоналом Держекспортконтролю |
| І.4.5. | Забезпечення підвищення престижу центрального органу виконавчої влади як роботодавця (поширення інформації про конкурси на посади державної служби центрального органу виконавчої влади для потенційних кандидатів на такі посади) | Закон України “Про державну службу” | Протягом звітного періоду | укладені контракти з призначеними працівниками, отримані сертифікати про навчання та ін. | Сектор управління персоналом | Виконано Забезпечено поширення інформації про конкурси на посади державної служби шляхом розміщення на офіційному сайті Держекспортконтролю та НАДС, соціальних мережах |
| Пріоритет ІІ. Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань у сфері нерозповсюдження та експортного контролю з метою сприяння розвитку експорту озброєнь і військової техніки та створення умов доступу України до міжнародного ринку сучасних озброєнь |  |  |  |  |  |  |
| Завдання ІІ.1. Активізація діяльності Держекспортконтролю у міжнародних заходах з питань нерозповсюдження та експортного контролю |  |  |  |  |  |  |
| ІІ.1.1 | Проведення аналізу документів, змін та доповнень до контрольних списків та керівних документів міжнародних режимів експортного контролю (Вассенаарська домовленість, Група ядерних постачальників, Режим контролю за ракетними технологіями, Австралійська група) | стаття 9 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”; пп. 17 п. 4 та пп. 2 п. 6 Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159; Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 442-р (напрями реалізації стратегії) | протягом року | проєкти постанов про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, та до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано Держекспортконтролем систематично здійснювався аналіз робочих матеріалів, що розповсюджувалися в інформаційних системах міжнародних режимів експортного контролю. Стан погодження розроблених Держекспортконтролем наведених нижче проектів нормативно-правових актів, зазначений у пп. І.1.4 та І.2.1 цього Звіту: 1) проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення” (відповідний Порядок затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807); 2) проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання” (відповідний Порядок затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86) |
| ІІ.1.2 | Підготовка позиційних матеріалів та захист національних інтересів у засіданнях робочих органів міжнародного режиму експортного контролю Режим контролю за ракетними технологіями, а саме: | підпункт 14 пункту 4 Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159; постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1072; запрошення контактного пункту режиму |  |  | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано |
|  | Пленарному засіданні (відповідальний орган – МЗС); засіданні Групи технічних експертів (відповідальний орган – Держекспортконтроль); засіданні Групи з питань ліцензування і правозастосування (відповідальний орган – Держекспортконтроль); засіданні Групи з питань інформаційного обміну (відповідальний орган – ДКА); (м. Інсбрук, Республіка Австрія) |  | 15 – 19 березня 2021 року (перенесено з 28 вересня – 2 жовтня 2020 р.) | координує МЗС; Держекспортконтроль готує пропозиції до вказівок (у разі проведення засідання) |  | Актуалізовано та оновлено позиційні матеріали щодо питань порядку денного для участі української делегації у засіданні Групи технічних експертів у рамках Пленарного засідання РКРТ, зокрема щодо пропозицій держав учасниць РКРТ, що залишилися на розгляді з попередніх засідань ГТЕ (10 технічних пропозицій щодо внесення змін до Списку РКРТ). Проведення Пленарного засідання скасовано відповідно до рішення Головуючого у РКРТ з метою мінімізації ризиків розповсюдження коронавірусу |
|  | засіданні Підсиленого контактного пункту (Французька Республіка); |  | не було заплановане з огляду на заплановані два Пленарних засідання у 2021 році | відповідальний орган – МЗС; Держекспортконтроль готує пропозиції до вказівок (у разі проведення засідання і надходження запиту МЗС) |  | Актуалізовано та додатково опрацьовано позиційні матеріали щодо пропозиції США стосовно контролю БПЛА категорії І, що розглядалася на попередніх засіданнях ПКП РКРТ (POC-103-19). Керівні органи РКРТ не приймали рішень щодо можливого проведення засідань Підсиленого контактного пункту РКРТ та Групи технічних експертів РКРТ у міжсесійний період |
|  | Пленарному засіданні (відповідальний орган – МЗС); засіданні Групи технічних експертів (відповідальний орган – Держекспортконтроль); засіданні Групи з питань ліцензування і правозастосу вання (відповідальний орган – Держекспортконтроль); засіданні Групи з питань інформаційного обміну (відповідальний орган – ДКА); (м. Сочі, Російська Федерація) |  | 4 – 8 жовтня 2021 р. м. Сочі, Російська Федерація | координує МЗС; Держекспортконтроль готує пропозиції до вказівок (у разі проведення засідання і надходження запиту МЗС) |  | За участю профільних підприємств опрацьовано 8 нових пропозицій щодо внесення змін до Списку РКРТ. Підготовлено позиційні матеріали щодо питань порядку денного (8 нових технічних пропозицій та 10 що залишалися на розгляді з попередніх засідань) для участі української делегації у засіданні Групи технічних експертів у рамках Пленарного засідання РКРТ (реєстр. № 1199/19/21-21 від 11.10.2021). МЗС прийняв рішення про неучасть української делегації у заходах РКРТ на території РФ |
| ІІ.1.3 | Підготовка позиційних матеріалів та захист національних інтересів у засіданнях робочих органів міжнародного режиму експортного контролю Вассенаарська домовленість (Республіка Австрія), а саме: | пп. 14 п. 4 Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159; постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371; постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1072; запрошення голів відповідних груп режиму |  |  | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг, Правовий департамент | Виконано |
|  | засіданні Експертної групи; |  | Скасовано (12-23 квітня 2021 р., м. Відень, Республіка Австрія) | відповідальний орган – Держекспортконтроль, який готує технічне завдання та звіт (у разі проведення засідання та включення представника Держекспортконтролю до складу делегації) |  | Проведення засідання скасовано відповідно до рішення Головуючого у ВД з метою мінімізації ризиків розповсюдження коронавірусу. Водночас в рамках аналізу пропозицій держав-учасниць режиму, що надходять через інформаційну систему режиму, із залученими підприємств опрацьовано питання щодо: 1) охоплення контролем літальних апаратів, спеціально призначених або модифікованих бути платформами для запуску з повітря космічних ракет-носіїв або суб-орбітальних суден (доповнення до позиції 9.A.4.g Списку товарів подвійного використання); 2) перегляду вимог, згідно з якими газотурбінні авіаційні двигуни не підлягають контролю (примітка 1 до позиції 9.А.1.а Списку товарів подвійного використання); 3) внесення змін до приміток 1 та 2 до позиції ML10 Списку товарів військового призначення (літальні апарати та їх модифікації, аеростатичні повітряні судна; маршові авіаційні двигуни) |
|  | Засіданні Робочої групи з загальних питань; |  | Скасовано (25-27 травня 2021 р., м. Відень, Республіка Австрія) | відповідальний орган – МЗС; Держекспортконтроль готує пропозиції до технічного завдання (у разі проведення засідання) |  | Проведення засідання РГЗП скасовано рішення Головуючого у ВД з метою мінімізації ризиків розповсюдження коронавірусу. Основні питання, які порушувалися державами-учасницями у через інформаційну систему режиму міжсесійний період, стосувалися: 1) шляхів ведення просвітницької роботи серед промисловості та науково-освітніх закладів; 3) імплементації контролю за кінцевим використанням товарів подвійного використання; 5) процесу відбору Голови Секретаріату режиму; 6) можливого започаткування неформального діалогу щодо нових технологій та пропозиції створення бази даних або депозитарію аналізів та звітів про нові технології |
|  | засіданні Робочої групи з питань ліцензування та правозастосування; |  | Скасовано (8-10 червня 2021 р., м. Відень, Республіка Австрія) | відповідальний орган – Держекспортконтроль, який готує технічне завдання та звіт (у разі проведення засідання та включення представника Держекспортконтролю до складу делегації) |  | Проведення засідання скасовано відповідно до рішення Головуючого у ВД з метою мінімізації ризиків розповсюдження коронавірусу. У інформаційній системі режиму не було оприлюднено жодного документа |
|  | засіданні Технічної робочої групи; |  | Скасовано (14-25 червня 2021 р., м. Відень, Республіка Австрія) | відповідальний орган – Держекспортконтроль, який готує технічне завдання та звіт (у разі проведення засідання та включення представника Держекспортконтролю до складу делегації) |  | Проведення засідання скасовано відповідно до рішення Головуючого у ВД з метою мінімізації ризиків розповсюдження коронавірусу. В рамках аналізу пропозицій держав-учасниць режиму, що надходили через інформаційну систему режиму із залученими підприємствами опрацьовано питання щодо: 1) охоплення контролем програмного забезпечення систем спостереження за космічним простором та стеження за космічними об’єктами (нова позиція 9.D.6 Списку товарів подвійного використання); 2) охоплення контролем систем або обладнання для використання на борту супутника або розгортання з нього (нова позиція 9.A.4.h Списку товарів подвійного використання); 3) оновлення визначення терміна "космічні апарати" (Список товарів військового призначення та Список товарів подвійного використання); 4) доповнення позицій 9.A.4.b - 9.A.4.f Списку товарів подвійного використання новою приміткою, згідно з якою пропонується виключити з під контролю окремі види "космічних апаратів" та спеціально призначені для них "космічні платформи", "корисні навантаження космічних апаратів", бортові системи або бортове обладнання чи наземне обладнання |
|  | засіданні Експертної групи; |  | 13 – 24 вересня 2021 р., м. Відень, Республіка Австрія | відповідальний орган – Держекспортконтроль, який готує технічне завдання та звіт (у разі проведення засідання та включення представника Держекспортконтролю до складу делегації) |  | Держекспортконтролем підготовлено технічне завдання (вих. від 30.08.2021 № 5599/21-21) та пакет документів до Кабінету Міністрів України (вих. від 02.09.2021 № 5717/21-21). Представником Держекспортконтролю 20-24.09.2021 взято участь у засіданні. За результатами участі у засіданні підготовлено звіт (вих. від 05.10.2021 №6693/20-21). Зокрема, українською делегацією: 1) представлено розміщений в інформаційній системі ВД неофіційний документ України (WA-EG(20)UA001) з пропозицією щодо внесення змін до позиції 9.Е.3.d Списку товарів подвійного використання, що стосуються виключення з під контролю технології, необхідної для розроблення або виробництва вертолітних систем передачі потужності; 2) взято участь в обговоренні та проведенні двосторонніх консультацій щодо пропозиції США стосовно нової позиції 9.E.3.k Списку ТПВ щодо запровадження контролю до сучасних осьових компресорів для газотурбінних двигунів, відповідних технологій та програмного забезпечення. |
|  | засіданні Робочої групи з загальних питань; |  | 18-21 жовтня 2021 р., м. Відень, Республіка Австрія | відповідальний орган – МЗС; Держекспортконтроль готує пропозиції до технічного завдання (у разі проведення засідання) |  | МЗС не надсилав до Держекспортконтролю лист з проханням надати пропозиції до технічного завдання. Основні питання, які порушувалися державами-учасницями у міжсесійний період, стосувалися: 1) оновленого проекту документу "Універсальний об’єднаний типовий список запевнень кінцевого споживача"; 2) контролю за раніше поставленим озброєнням для попередження дестабілізуючих накопичень звичайних озброєнь 3) проекту оновленого документу "Елементи експортного контролю за переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК)" |
|  | Пленарне засідання |  | 30 листопада – 2 грудня 2021 р., м. Відень, Республіка Австрія | відповідальний орган – МЗС; Держекспортконтроль готує пропозиції до вказівок (у разі проведення засідання) |  | Проведення засідання скасовано відповідно до рішення Головуючого у ВД з метою мінімізації ризиків розповсюдження коронавірусу |
| ІІ.1.4 | Підготовка позиційних матеріалів та захист національних інтересів у засіданнях робочих органів міжнародного режиму експортного контролю Австралійська група (місце проведення підлягає визначенню), а саме: | підпункт 14 пункту 4 Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159; постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1072; запрошення контактного пункту режиму | не було заплановано |  | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано Проведення засідань скасовано відповідно до рішення Головуючого у АГ з метою мінімізації ризиків розповсюдження коронавірусу |
|  | міжсесійних засіданнях а саме: засіданні Групи з питань імплементації засобів експортного контролю; засіданні Групи з питань новітніх технологій); |  | дата уточнюється | відповідальний орган - МЗС; Держекспортконтроль готує пропозиції до вказівок (у разі проведення засідання) |  | Проведення засіданнь Групи з питань імплементації засобів експортного контролю; засіданні Групи з питань новітніх технологій не проводилися |
|  | засіданні Групи з питань обміну інформацією (відповідальний орган – Держекспортконтроль); засіданні Групи з питань імплементації засобів експортного контролю (відповідальний орган – Держекспортконтроль); засіданні Групи з питань правозастосування (відповідальний орган – Держекспортконтроль); Пленарному засіданні (відповідальний орган – МЗС); (Французька Республіка) |  | 11, 19, 27 травня 2021 року (віртуальний формат) | координує МЗС; Держекспортконтроль готує пропозиції до вказівок (у разі проведення засідання і надходження запиту МЗС) |  | МЗС не надсилав до Держекспортконтролю лист з проханням надати пропозиції до технічного завдання. Представником Держекспортконтролю взято участь у засіданнях АГ у віртуальному форматі: Групи технічних експертів 11.05.2021, Групи з обміну інформацією з питань правозастосування 19.05.2021, Групи з питань імплементації засобів експортного контролю 27.05.2021. За результатами участі в онлайн засіданнях підготовлено звіт від 13.07.2021 № 758/19/21-21. За участю профільних підприємств опрацьовано 8 нових пропозицій щодо внесення змін до контрольних списків АГ. |
| ІІ.1.5 | Підготовка позиційних матеріалів та захист національних інтересів у засіданнях робочих органів міжнародного режиму експортного контролю Група ядерних постачальників, а саме: | підпункт 14 пункту 4 Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159; постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1072; запрошення контактного пункту режиму |  |  | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано |
|  | засіданні Групи технічних експертів (відповідальний орган – Держекспортконтроль); засіданні Консультативної групи (відповідальний орган – МЗС); (Республіка Австрія) |  | не були заплановані з огляду на заплановане Пленарне засідання у 2021 році | координує МЗС; Держекспортконтроль готує пропозиції до технічного завдання (у разі проведення засідання) |  | Проведення засідань скасовано відповідно до рішення Головуючого у ГЯП з метою мінімізації ризиків розповсюдження коронавірусу |
|  | засіданні Консультативної групи (відповідальний орган – МЗС); засіданні Групи з питань інформаційного обміну (відповідальний орган – Держекспортконтроль); засіданні Групи з питань ліцензування та правозастосування (відповідальний орган – Держекспортконтроль); Пленарному засіданні (відповідальний орган – МЗС); (Бельгія) |  | 22-26 червня 2021 року, м. Брюссель, Королівство Бельгія | підготовлено та направлено до МЗС пропозиції до технічного завдання (вих. від 10.06.2021 №3717/21-21). |  | У рамках забезпечення проведення засідання Консультативної групи ГЯП (22.06 - 23.06.2021, м. Брюссель, Королівство Бельгія) та Пленарного засідання (24.06 - 25.06.2021, м. Брюссель, Королівство Бельгія) Держекспортконтролем підготовлено та направлено до МЗС пропозиції до технічного завдання (вих. від 10.06.2021 № 3717/21-21). Відповідно до листа МЗС від 07.06.2021 № 414/15-126/2-37838 представник Держекспортконтролю на засідання не відряджався. МЗС листом від 03.09.2021 № 972ДСК надіслано звітну інформацію про участь у заходах, за результатами опрацювання звітної інформації підготовлено пропозиції (служб. записка від 05.10.2021 № 1182/19/20-21) |
|  | засіданні Групи технічних експертів (відповідальний орган – Держекспортконтроль); засіданні Консультативної групи (відповідальний орган – МЗС); (Республіка Австрія) |  | заплановано 16-19 листопада 2021 р., м. Відень, Республіка Австрія | координує МЗС; Держек спортконтроль готує пропозиції до технічного завдання (у разі проведення засідання) |  | У рамках забезпечення проведення засідань ГЯП (16-19 листопада .2021, м. Відень, Республіка Австрія), Держекспортконтролем підготовлено та направлено до МЗС Технічне завдання (вих. від 09.11.2021 № 7542/21-21). Проведення засідань скасовано відповідно до рішення Головуючого у ГЯП з метою мінімізації ризиків розповсюдження коронавірусу. За участю профільних підприємств опрацьовано 2 нові пропозиції щодо внесення змін до контрольних списків АГ |
| ІІ.1.6 | Підготовка матеріалів до засідання українсько-американської Робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю | Запит МЗС | 26 – 27 січня ІІ півріччя (дата підлягають уточненню) | інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції до вказівок, пропозиції до звіту (у разі включення до складу делегації) | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано Підготовлено пропозиції до вказівок делегації України (вих. від 04.12.2020 № 229/21-20дск) для участі у засіданні РГНЕК, яке відбулося на 26-27 січня 2021 р. у дистанційному (онлайн) форматі за участю Держекспортконтролю |
| ІІ.1.7 | Підготовка пропозицій до вказівок делегації України для участі в Конференції ООН з огляду прогресу в імплементації Програми дій ООН із запобігання і протидії незаконній торгівлі легкими озброєннями та стрілецькою зброєю | підпункт 14 пункту 4 Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159 | протягом року (у разі надходження запиту МЗС) | пропозиції до вказівок | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Запрошення для участі у заході не надходило |
| ІІ.1.8 | Підготовка пропозицій до вказівок делегації України для участі в Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї | підпункт 16 пункту 4 Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159 | протягом року (у разі надходження запиту МЗС) | пропозиції до вказівок | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Запрошення для участі у заході не надходило |
| Завдання ІІ.2. Підготовка звітності в рамках участі у діяльності міжнародних режимів нерозповсюдження і експортного контролю |  |  |  |  |  |  |
| ІІ.2.1 | Подання до Міністерства закордонних справ України інформації до Регістру звичайних озброєнь ООН щодо експорту/імпорту окремих категорій звичайних озброєнь, експорту/імпорту легких озброєнь та стрілецької зброї за попередній календарний рік | резолюція Генасамблеї ООН від 09.12 1991 № А/RES/46/36L із змінами та доповненнями, внесеними резолюціями Генасамблеї ООН від 15.12.1992 № A/RES/47/52L, від 16.12.1993 № A/RES/48/75Е, від 22.09.1994 № А/49/316, від 12.12.1995 № A/RES/50/70D, від 08.01.2004 № A/RES/58/54, від 18.12.2006 № А/RES/61/77; резолюція Генасамблеї ООН від 12.01.2009 № А/RES/63/69; рішення МК ВТС та ЕК (п.6.1 Протоколу № 30 від 02.03.2010) | до 31 травня | звіти | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг, Департамент державної експертизи | Виконано Держекспортконтроль підготував звіт щодо експорту/імпорту окремих категорій звичайних озброєнь, експорту/імпорту легких озброєнь та стрілецької зброї за попередній календарний рік, здійснив його міжвідомче погодження та листом від 18.05.2021 № 3115//21-21 надіслав до МЗС для подання до Регістру звичайних озброєнь ООН |
| ІІ.2.2 | Подання до Міністерства закордонних справ України інформації для передачі ОБСЄ щодо експорту/імпорту окремих категорій звичайних озброєнь, експорту/імпорту легких озброєнь та стрілецької зброї до/з держав-учасниць ОБСЄ за попередній календарний рік | пункт 1 рішення Форуму ОБСЄ від 04.11.1998 № 8/98 та від 16.07.2008 № 8/08 | до 30 червня | інформаційно-аналітичні матеріали | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг, Департамент державної експертизи | Виконано Держекспортконтроль підготував звіт щодо експорту/імпорту окремих категорій звичайних озброєнь, експорту/імпорту легких озброєнь та стрілецької зброї до/з держав-учасниць ОБСЄ за попередній календарний рік, здійснив його міжвідомче погодження та листом від 17.06.2021 № 3867/21-21, від 17.06.2021 №3868/21-21 надіслав до МЗС для подання до Центру попередження конфліктів ОБСЄ |
| ІІ.2.3 | Подання до Міністерства закордонних справ України звітної інформації для передачі Секретаріату міжнародного режиму експортного контролю Вассенаарська домовленість про експорт окремих категорій звичайних озброєнь та техніки, про відмови щодо міжнародних передач та надані дозволи та здійснені міжнародні передачі “чутливих” та “дуже чутливих” товарів і технологій подвійного використання до держав, які не є учасницями цього Режиму | пункт 2 розділу VI та пункти 2-4 розділу V Початкових елементів Вассенаарської домовленості | до 31 березня; до 30 вересня | звіти | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг, Департамент державної експертизи | Виконано Держекспортконтроль підготував звіти щодо експорту Україною у ІІ півріччі 2020 року та у І кварталі 2021 року окремих категорій звичайних озброєнь (в тому числі стрілецької зброї та легких озброєнь) до держав-неучасниць ВД вих. від 26.03.2021 № 2002/21-21 та від 26.03.2021 № 2003/21-21), від 29.09.2021 № 6527/21-21 та від 29.09.2021 № 6528/21-21 щодо: наданих дозволів на експорт окремих категорій звичайних озброєнь (у тому числі стрілецької зброї та легких озброєнь), внесених до Списку товарів військового призначення ВД, до держав-неучасниць ВД; наданих дозволів або здійснених міжнародних передач “чутливих” та “дуже чутливих” товарів, внесених до Списку товарів і технологій подвійного використання ВД, до держав-неучасниць ВД; відмов у наданні дозволів на передачу товарів, внесених до Списку товарів і технологій подвійного використання ВД, до держав-неучасниць ВД; відмов у наданні дозволів на експорт “чутливих” та “дуже чутливих” товарів, внесених до Списку товарів і технологій подвійного використання ВД, до держав-неучасниць ВД; наданих дозволів на здійснення по суті ідентичних передач “чутливих” та “дуже чутливих” товарів, внесених до Списку товарів і технологій подвійного використання ВД, до держав-неучасниць ВД, відносно яких у попередній трирічний період було відмовлено іншою державою-учасницею. 1) наданих дозволів та здійснених міжнародних передач “чутливих” та “дуже чутливих” товарів подвійного використання, внесених до Списку товарів і технологій подвійного використання ВД; 2) відмов у наданні дозволів на передачу товарів, внесених до Списку товарів і технологій подвійного використання ВД; 3) відмов у наданні дозволів на експорт “чутливих” та “дуже чутливих” товарів подвійного використання, внесених до Списку товарів і технологій подвійного використання ВД; 4) наданих дозволів на здійснення по суті ідентичних передач “чутливих” та “дуже чутливих” товарів подвійного використання до держав-неучасниць ВД відносно яких у попередній трирічний період було відмовлено іншою державою-учасницею |
| ІІ.2.4 | Подання до Міністерства закордонних справ України звітної інформації для передачі Секретаріату Комітету Цангера про експорт вихідного або спеціальних матеріалів, що розщеплюються, а також ядерного обладнання та матеріалів до неядерних держав, які не є учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, за попередній рік | пункт 7.8 Меморандуму про взаєморозуміння | протягом року | звіт | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг, Департамент державної експертизи | Виконано Листом від 02.04.2020 № 2078/21-20 надана інформація про експорт вихідного або спеціального матеріалу, що розщеплюється, та обладнання, зазначеного у Тригерному списку Комітету Цангера до держав, які не мають ядерної зброї і не є членами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї |
| ІІ.2.5 | Подання до Державної інспекції ядерного регулювання України для передачі МАГАТЕ інформації про експортні поставки узгодженого устаткування та неядерного матеріалу, наведеного у Додатку II до Додаткового протоколу до Угоди між Україною та МАГАТЕ | пункт 2 Порядку виконання вимог Додаткового протоколу до Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 834; підпункту “ix” пункту “а” статті 2 Додаткового протоколу | щокварталу | звіт | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг, Департамент державної експертизи | Виконано Листом від 21.01.2021 № 257/21-21 надана інформація про експортні поставки за IV квартал 2020 року узгодженого обладнання та неядерного матеріалу, наведеного у Додатку II Додаткового протоколу до Угоди між Україною та МАГАТЕ; від 06.04.2021 № 2169/21-21 інформація про експортні поставки за I квартал 2021 року узгодженого обладнання та неядерного матеріалу, наведеного у Додатку II Додаткового протоколу до Угоди між Україною та МАГАТЕ. від 02.07.2021 № 4213/21-21 інформація про експортні поставки за IІ квартал 2021 року узгодженого обладнання та неядерного матеріалу, наведеного у Додатку II Додаткового протоколу. до Угоди між Україною та МАГАТЕ. від 01.10.2021 № 6592/21-21 інформація про експортні поставки за IІІ квартал 2021 року узгодженого обладнання та неядерного матеріалу, наведеного у Додатку II Додаткового протоколу до Угоди між Україною та МАГАТЕ |
| ІІ.2.6 | Подання до Міністерства закордонних справ України для передачі Організації із заборони хімічної зброї інформації про здійснення експорту/імпорту токсичних хімікатів та їх прекурсорів, включених до Списків 1, 2 і 3 Додатка з хімікатів Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення за попередній рік | пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 № 109 | протягом року | звіт | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг, Департамент державної експертизи | Виконано Листом від 12.02.2021 № 1002/21-21 надана інформація за 2020 рік щодо здійсненого Україною імпорту/експорту хімікатів, які підлягають контролю та звітності згідно з КХЗ, Листом від 01.07.2021 № 4141/21-21 додаткова інформація за 2020 рік щодо здійсненого Україною імпорту/експорту хімікатів, які підлягають контролю та звітності згідно з КХЗ |
| Завдання ІІ.3. Інформаційно – аналітичне забезпечення державних органів, що здійснюють формування державної політики у сфері нерозповсюдження та експортного контролю |  |  |  |  |  |  |
| ІІ.3.1 | Подання до Верховної Ради України погодженого зі Службою безпеки України звіту про загальні обсяги експорту Україною товарів військового призначення | Частина 20 п. 3 Положення про Держекспортконтроль, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159 | липень-серпень | звіт | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано Підготовлено та надіслано листом вих. від 23.07.2021 № 227т звіт про загальні обсяги експорту Україною товарів військового призначення |
| ІІ.3.2 | Подання до РНБО звітності про діяльність у сфері експортного контролю (форма № 8 ВТС) та про результати участі у пленарних та робочих засіданнях органів міжнародних режимів експортного контролю (форма № 9 ВТС) | Доручення РНБО від 23.04.2015 № 1276/13-4-14 | Щокварталу до 10-го числа місяця, наступного за звітним кварталом | звіти | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано Подано звіт до РНБО за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2021 року, 2021 рік у цілому |
| ІІ.3.3 | Подання до Мінекономіки звітів про результати діяльності Державної служби експортного контролю України | Порядок, що затверджений наказом Мінекономрозвитку від 23.01.13 № 61 | Щокварталу до 15-го числа місяця, наступного за звітним кварталом | звіти | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано Подано звіт Мінекономіки за І квартал, І півріччя , 9 місяців 2021 року, 2021 рік |
| ІІ.3.4 | Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, що плануються до розгляду на засіданнях Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (МК ВТС та ЕК) | Регламент роботи, затверджений рішенням МК ВТС та ЕК | протягом року (згідно з Планом роботи МК ВТС та ЕК) | інформаційно-аналітичні матеріали | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано За 2021 рік Держекспортконтролем було направлено відповідні інформаційні матеріали до проведення 16 засідань МК ВТС та ЕК: 21.01.2021, 04.02.2021, 18.02.2021, 23.03.2021, 16.04.2021, 29.05.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 09.09.2021, 30.09.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 09.12.2021, 23.12.2021 |
| Завдання ІІ.4. Сприяння здійсненню суб’єктами господарювання діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів |  |  |  |  |  |  |
| ІІ.4.1 | Проведення експертизи у сфері державного експортного контролю та підготовка пропозицій щодо можливості реєстрації суб’єктів господарювання, державних замовників з державного оборонного замовлення як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів | Ст. 11, 12 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” | протягом року | посвідчення про реєстрацію та (або) листи-роз’яснення | Департамент державної експертизи, Правовий департамент, Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано За 2021 рік Держекспортконтролем було завершено проведення експертизи, за результатами якої було надано 2083 документи у сфері державного експортного контролю |
| ІІ.4.2 | Проведення експертизи у сфері державного експортного контролю для вирішення питання щодо можливості надання: дозволів (висновків) на право здійснення міжнародних передач товарів (експорт/імпорт, тимчасове ввезення/вивезення, транзит) висновків на право проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів; міжнародних імпортних сертифікатів або інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях | Ст. 11, 15 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” | протягом року | дозволи, висновки, міжнародні імпортні сертифікати або інші документи про державні гарантії | Департамент державної експертизи, Правовий департамент, Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано За 2021 рік Держекспортконтролем було надано 1460 дозволів стосовно здійснення експорту та імпорту товарів; 523 висновки щодо тимчасового ввезення/вивезення товарів; 2 висновки на транзит територією України, 98 міжнародних імпортних сертифікатів |
| ІІ.4.3 | Видача посвідчень про реєстрацію та (або) листів-роз’яснень до них, дозвільних документів щодо здійснення міжнародних передач товарів та документів про гарантії в сфері державного експортного контролю | Ст. 11, 30 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” | протягом року | посвідчення про реєстрацію та (або) листи-роз’яснення, дозволи, висновки, документи про гарантії | Сектор фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності | Виконано За 2021 рік видано 446 посвідчень про реєстрацію суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів |
| ІІ.4.4 | Надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю | Ст. 12 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” | протягом року | свідоцтво про отримання повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю | Відділ забезпечення діяльності керівника, комунікацій та СВФЕК, Правовий департамент | Виконано Протягом 2021 року проведене 4 засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю (протокол від 23.02.2021№ 1, протокол від 22.04.2021№ 2, від 08.07.2021 № 3, від 18.08.2021 №). Надано повноваження 2 юридичним особам. Скасовано повноваження 2 юридичних осіб |
| ІІ.4.5 | Проведення державної атестації (переатестації) СВФЕК, створених суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів | Ст. 14 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” | протягом року | свідоцтва про державну атестацію СВФЕК, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів | Відділ забезпечення діяльності керівника, комунікацій та СВФЕК, Правовий департамент | Виконано За 2021 рік Держекспортконтролем проведено 13 засідань Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протоколи засідання від 28.01.2021 № 1, від 23.02.2021 № 2, від 16.03.2021 № 3, від 22.04.2021 № 4, від 03.06.2021 № 5, від 14.06.2021 № 6, від 21.07.2021 № 7, від 29.07.2021 № 8, від 18.08.2021 № 9, від 06.10.2021 №10, від 03.11.2021 № 11, від 02.12.2021 № 12, від 23.12.2021 № 13). З урахуванням рішень Комісії та на підставі відповідних наказів Держекспортконтролю здійснено державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю 30 підприємств та переатестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю 36 підприємств |
| ІІ.4.6 | Опрацювання звітів суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів про фактично здійснені ними експорт/імпорт товарів та про підсумки проведення переговорів | Ст. 22 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” | протягом року | оновлена відповідна електронна база даних | Департамент державної експертизи | Виконано Опрацьовано 3200 звітів суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів |
| ІІ.4.7 | Підготовка проєктів постанов Кабінету Міністрів України щодо надання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю | Ст. 13 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” | протягом року | проєкти постанов | Правовий департамент | Виконано Всього Держекспортконтролем було опрацьовано 21 заяву суб’єктів. Кабінетом Міністрів України прийнято 10 постанов (від 27.01.2021 № 90, від 17.02.2021 № 107, від 22.04.2021 № 386, від 16.06.2021 № 633, від 30.06.2021 № 669, від 28.07.2021 № 782, від 04.08.2021 № 812, від 01.09.2021 № 929, від 10.11.2021 № 1176 та від 23.12.2021 № 1373), які розроблено Держекспортконтролем, що забезпечило отримання відповідних повноважень 24 суб’єктам господарювання, а також розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 164-р “Про надання державному замовнику у сфері оборони повноважень на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”, яким повноваження надано Міністерству оборони України. |
| ІІ.4.8 | Узагальнення інформації щодо фактичного використання дозволів на здійснення експорту послуг з повітряних перевезень товарів військового призначення уповноваженими суб’єктами господарювання – повітряними перевізниками та надання відповідного звіту на адресу Державної авіаційної служби України | Указ Президента України від 25.12.2003 № 1488/2003 | щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним місяцем | звіти щодо фактичного використання дозволів | Департамент державної експертизи | Виконано Надано звіти за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2021 р. |
| ІІ.4.9 | Проведення 9 тематичних телефонних “гарячих ліній” | Постанова Кабінету Міністрів України від 03.112010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” | протягом року | розміщення інформації на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю | Відділ забезпечення діяльності керівника, комунікацій та СВФЕК, Департамент державної експертизи, Правовий департамент, Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано Протягом 9 місяців 2021 року проведено 11 тематичних “гарячих” телефонних ліній |
| ІІ.4.10 | Проведення 15 тематичних “інтернет-конференцій” | Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” | протягом року | розміщення інформації на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю | Відділ забезпечення діяльності керівника, комунікацій та СВФЕК, Департамент державної експертизи, Правовий департамент, Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано Протягом 2021 року проведено 15 тематичних інтернет-конференцій |
| ІІ.4.11 | Проведення консультацій з громадськістю | Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” | протягом року | розміщення інформації на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю | Відділ забезпечення діяльності керівника, комунікацій та СВФЕК, Правовий департамент | Виконано Відбулось 5 засідань Громадської ради при Держекспортконтролі: 26.02.2021, 19.03.2021, 11.06.2021, 07.09.2021; 08.12.2021 |
| Завдання ІІ.5. Удосконалення правозастосування та попередження правопорушень у сфері державного експортного контролю |  |  |  |  |  |  |
| ІІ.5.1 | Ведення єдиної електронної бази порушників законодавства у сфері державного експортного контролю та осіб, стосовно яких застосовані окремі категорії обмежень (санкцій) | Розроблена за ініціативою Держекспортконтролю | протягом року | база даних | Правовий департамент | Виконано Створено та ведеться електронна база обліку правопорушників законодавства у сфері державного експортного контролю |
| ІІ.5.2 | Здійснення контролю подання суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів звітів до Держекспортконтролю відповідно до вимог наказу Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86 (зареєстрований в Мін’юсті 28.10.2009 за № 994/17010) | Ст. 22 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” | протягом року | підготовка інформації про виявлені порушення стосовно термінів та форми подання звітності суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів | Управління міжнародного співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг | Виконано Постійно здійснюється перевірка надходження звітів та СПД від суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів, у т.ч. шляхом звіряння інформації із даними Держмислужби. Виявлено 54 випадка порушення вимог наказу Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86 стосовно надання звітності та 95 випадків несвоєчасного ндання СПД. |
| ІІ.5.3 | Притягнення до відповідальності порушників законодавства у сфері державного експортного контролю згідно з Законом України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” та Кодексом України про адміністративні правопорушення | Ст. 24 – 25 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” | протягом року | протоколи про порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю; постанови про накладення штрафів за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю | Правовий департамент | Виконано Протягом 2021 року винесено 87 постанов про накладення на суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів штрафів на загальну суму 821,6 млн. грн. |

Начальник управління                                                                                                                                  Людмила ЧЕЧЕЮК